1.总体概述

1.1工程项目名称、工程位置、工期、质量

1.1.1工程名称：龙潭桥路道排工程。

建设单位：市三山区人民政府；

设计单位:省港航勘测。

1.1.2工程位置：

建设地点：拟建中的市龙潭桥路道排工程位于市龙潭桥路（路-板桥河西路段），长约150米，规划红线宽18米（不含绿化）。

工程施工主要容：1、路基、软基处理、道路基层、道路面层等。2、排水。3、片石砂浆砌筑护坡。

承包方式：采用招标方式确定承包人,由承包人包材料、包施工、包工期、包质量、包安全等进行承包；不允许转包，确需专业分包的须经招标人批准后方可，否则视作违约。

1.1.3工期目标与承诺：

建设工期：304个日历天。

拟定开工日期：2006年7月1日，竣工日期：2007年5月1日,其中两座桥在10月30日完成。

我公司不要求业主给予工期提前的补偿，并且若业主在工程施工中提出再提前工期，我公司仍不要求业主给予奖励。

1.1.4质量目标与承诺：

工程质量要求：达到国家或专业的质量检验评定标准规定的优良等级。

工程保修：按《建设工程质量管理条例》执行。

- 1.2市地域气候与本工程地质情况

1.2.1市地域气候

地处北亚热带，四季分明，气候温和湿润，梅雨集中，雨量充沛，雨热同季等特点。同时本地区冷暖气流交锋频繁，气候多变，降雨年中变化大。在季风环境异常情况下，春季的低温，梅汛期的暴雨洪涝夏伏秋季的干旱和台风等自然灾害常有出现。

- 1.2.2本工程基本情况

1、船舶工业区进区道路工程的修建对于加快三山区基础设施建设，承担船舶工业区建设期间机械、人员、物资的运输任务，具有十分重要的意义。

2、编制依据与规

（1）市三山区船舶工业园区工程施工图委托设计书

（2）市城市总体规划

（3）市三山区船舶工业园区道路测量资料

（4）市三山区船舶工业园区道路路基工程地质勘察报告

（5）城市桥梁有关规

- 1.2.3本工程地质情况

1、地形地貌

该线路较长，地隶属长江中下游河流阶地沉积层和河漫滩沉积层，经后期作用有所改变。

- 2、工程地质条件

根据钻孔与静力触探综合分析，本路段主要岩土层为：

①层：粉质粘土表层为0.3耕质土。

②层：软土，灰黄～青灰色，软塑~硬塑状态。

③层：粉细砂，青灰色，饱和状态。

④层：粗砂，青灰色，呈密实状态。

以上各土层埋深、标高变化请参见工程地质纵断面图与钻孔柱状图。

- 3、地下水腐蚀性评价

根据分析资料表明，本场地地下水对混凝土与其钢筋无腐蚀性。

- 1.2.4技术标准

一、技术标准说明

1、市三山区船舶工业园区道路99057平方米。

2、道路标准横断面：快车道11.25*2m，慢车道4.5*2m,人行道5*2。本次招标围为60米围的道路、涵管、桥梁以与附属设施。

3、道路横坡：快车道为各向车道单向1.5%横坡，倾向道路路线外测方向。

4、软土地基处理：根据地质勘察说明，本道路沿线得耕植土（杂填土）施工前必须先将此层土清除，然后原土碾压后，填筑路基。采用干振复合桩方法处理软土。

5、快车道路面结构：快车道结构采用40cm厚级配碎石底基层， 20cm厚水泥稳定碎石垫层，7cm粗粒式沥青混凝土，6cm中粒式沥青混凝土,4cm细粒式沥青混凝土。

快车道两道侧平石设计尺寸：12cm×27cm×80cm，侧石设计标号：预制C30砼。侧石基础C15砼。

6、慢车道路面结构：慢车道结构采用30cm厚水泥稳定碎石垫层，4 cm中粒式沥青混凝土,3cm细粒式沥青混凝土。

慢车道两道侧平石设计尺寸：12cm×27cm×80cm，侧石设计标号：预制C30砼。侧石基础C15砼。

7、护坡：设有路肩护坡设计采用M7.5水泥砂浆砌筑MU30片石。

8、人行道为15CM二灰,3CM砂浆,6CM纽西兰地面砖。

二、圆管设计说明：

圆管涵采用平接口，管径D1000管材采用钢筋混凝土管。

三、桥梁工程：

1、小江桥，中心桩K2+195，桥面宽28M，为6孔30米先简支后连续小箱梁桥。

2、大朱沟桥，中心桩K3+346.5，桥面宽56M，为1孔20米预应力钢筋混凝土空心板桥。

1.2.5施工要求

1、根据现场踏勘，本地块原为耕植地。施工时先清除路基围的耕植土、软土、淤泥和杂草与树根等杂物，按施工规要求，路基回填土采用粘性土（控制其最佳含水量），分层压实至路面基层底标高。

2、路线：按设计要求

3、桥梁：要求达到设计要求

4、路基土方要求：采用重型击实标准控制。

5、路面基层：基层施工要求详见：公路路面基层施工技术规TJ034-2000。

水泥稳定粒料层（5％）的密实度要求大于98%以上，七天侵水抗压强度要求达到R7=3.5Mpa。

1.3新技术、新工艺、新材料、新设备的采用

随着建筑施工技术进步，建筑施工水平整体提高，在建筑市场激烈竞争中，施工企业能否生存下去，能否立于不败之地，越来越多事实证明，关键看这个企业科学技术水平高低，掌握多少施工新技术，以与在运用这些新技术中，对提高质量，加快施工速度，降低成本取得多大效益，“科学技术是第一生产力”，要使科技成果转化为生产力，产生经济效益和社会效益，关键在于推广应用。

在本工程施工期间，我们将根据施工需要，充分推广应用建筑业的新技术、新工艺、新材料的应用，大力开展质量管理QC小组活动，以达到质量，缩短工期，降低消耗，增强效益目标，圆满完成工程施工任务。并从测量仪器、管线探测、路基平整机械、资料贮存等方面采用新技术、新工艺，争创优良样板工程。

1.3.1本工程将推广运用以下新工艺、新技术：

1、工程测量

本工程测量我司将调用具有自动精平功能的2台全站仪、3台经纬仪、3台水准仪，以坐标法控制工程的道路中线和标高、排水管道中线和标高、侧石的水平标高和线型，确保道路的回旋半径、超高、水平标高等设计参数严格达到设计要求。

2、砼薄膜养生液

砼薄膜养生液，是一种水乳胶型养生材料，无毒无味，操作方便，保水效果好，能降低砼养护费用，改善养护条件等优点。混凝土结构物施工重，采用喷涂成膜，8小时保水率达90%以上，很好地保证了混凝土的质量。

3、混凝土坍落度损失补偿剂

砼拌合物在浇灌过程中，坍落度将随温度升高和时间延长而降低，影响砼的和易性，使振捣时间延长且难以保证砼的振捣质量。在砼拌和过程中，外掺坍落度损失补偿剂，可解决砼坍落度随温度升高和时间延长而降低的问题，保证砼的施工质量。

4、现场计算机应用和网络计划管理技术

在本工程施工中，计划推广网络计划管理技术，对工程项目的进度、流程、成本、资源实行全面管理和动态控制。并进行各种报表、网络计划等的绘制。

在图纸翻样中，应有CAD技术直接出图纸变更与竣工图。

通过推广建筑项目管理技术信息化、标准化与规化，提高企业综合竞争能力。

1.3.2粗直径钢筋连接技术一电渣压力焊：现场所有钢筋均由公司统一采购，集中加工，现场绑扎。这样既保证了原材料的采购质量，又确保了加工质量，并加快工程进度，工程中的竖向粗钢筋接头均采用电渣压力焊进行连接。施工操作为经过专业培训的操作人员，采用闪光对焊机连接水平粗钢筋，钢筋接头受力更科学，施工质量更可靠。

1.3.3新技术应用的承诺

我公司在本次施工中，将以科技为先导，强化全员科技意识，通过宣传，使全员认识到科技运用在质量、进度、成本、劳动强度等所带来的效应，进一步提高对科技是第一生产力的认识，转变观念，意识到科技的重要性和必要性，树立求质量、要效益的思想，使他们自觉投入到科技的学习和科技的运用的行列当中来。

以组织和制度为保证，完善科技工作保证体系，进一步建立健全有效的科技工作组织体系，强化技术管理，并为落实责、权、利创造条件和环境。

加强科技的普与工作，提高职工科技素质，对推广的新技术组织专门的学习并进行锻炼。在实施过程中，定期进行技术、技能比赛。

注意将施工组织设计、技术总结和技术积累与工法密切配合，落实计划的实施。

以激励为手段，加大科技进步的群众基础，将取得的经济效益与个人的经济收挂钩，对于群众的合理化建设，将给予嘉奖。

推行全面质量管理，形成计量、检测试验、标准化、科技信息工作基础技术管理网络。

1.4施工段与施工阶段的划分

一、施工段的划分：

由于本标段路线长，近4102米，我公司将本工程分四个施工段进行流水施工：

第一施工阶段为：桥梁施工

第二施工阶段为：土方施工

第三施工阶段为：软基施工

第四施工阶段为：管道施工

第五施工阶段为：基础施工

第六施工阶段为：面层施工

第七施工阶段：为收尾施工阶段，片石边坡砌筑修整，清理剩余材料，撤出临时设施，人员机械退场，以与整理工程资料，进行工程竣工验收等。

1.5施工顺序

总体施工流程图

见后附图。

1.6施工方案的选择分析

1.6.1一般规定

路基、桥梁开工前应铺设施工临时便道，红线围的排水引水工作应完毕。道路部修建临时通道,开始施工桥梁。

施工临时设施的布置按照施工平面图提供的位置进行布置。控制桩的复测、联测等工作也应在开工前完毕，永久性坐标点、水准点的设置基本完毕，并汇报有关测量成果给监理工程师；各种先期试验、检测等均应取得监理工程师的认可；水泥稳定粒料集中厂搅拌设备就位，组合钢模板与支架的选取等均应有监理工程师的签证认可。路基施工首先必须进行排水工程，以与建立必要的临时排水设施，保证地基和路基不受水害。

路基施工首先必须进行排水工程，以与建立必要的临时排水设施，保证地基和路基不受水害。

1.6.2桥梁工程

桩基采用反循环回转钻灌注桩；预制采用商品混凝土；预应力钢绞线的拉采用后法；安装采用吊车导梁安装。

1.6.3路基工程

首先按规定提取土样，做各项土力学指标试验，取得有效的参数。

1、填方路基

路基填筑先做长度不小于150m的试验段，确定适宜的松铺

厚度，碾压遍数，最佳的机械配套等；每一层松铺后应检查含水量是否接近最佳含水量，要求不得超过最佳含水量的±3%，路堤尽量大面积分层施工，每500m2做一组压实度检查。路基填筑一般比设计尺寸加宽加大，待路基沉降完毕后再整平压实。注意管道回填要求松铺厚度为不大于20cm，且每50m2要求检验一处密实度。

2、路基施工排水

施工过程中不得堵塞水路；基层路肩外侧等容易积水的地方，适当增加透水材料，并设置临时排水设施。同时避免污水排放后污染周围环境，做好防暴雨冲刷的措施。

随时做好路基排水检测检查工作。

1.5.3管道工程

首先核对结构的平面位置与标高，绘制施工详图报监理审批，严格按设计图进行基槽开挖，并在基槽开挖后不得使基坑暴露太久，与时填筑垫层；回填应在管道两侧同时进行，并提前作好排水措施，尽量采用不透水材料填塞紧密。

1.6注意事项

1.6.1、施工与生活用水、用电、通讯和其它所需的临时设施等，甲方提供点,由我单位设施。

1.6.2、施工现场按甲方与文明施工要行封闭式施工，现场要求清洁、整齐，道路、排水畅通，整个施工现场道路采用蓝色镀锌板制成的围板进行围蔽。并挂设明显的施工标志。

1.6.3、施工中设置相关施工安全设施，确保施工人员和其他人身安全。

1.6.4、与甲方签订安全责任监督书，服从甲方现场总体安排，保护施工现场围现有公共设施、管线，做到文明施工。

1.6.5、若我公司中标，我公司将派具有多年市政工程施工建设经验的高级工程师任项目经理，并常驻现场。

2．项目班子配备与职责分工

- 2.1施工组织机构

我公司将把本工程作为2006年、2007年重点工程，按照“建精品工程、创文明工地”的要求以与ISO-9002标准、按照“项目法”要求的施工规则，在总公司围抽调有类似工程施工经验的优秀项目经理、生产管理人员组建项目经理部。项目部设施工计划科、质量安全科、机械设备科、材料供应科、财务核算科、综合办公室。下设道路施工队、雨水施工队、污水施工队、土方工程施工队、箱涵施工队、桥梁施工队，分别施工道路工程、排水工程、土方工程、箱涵和桥梁，各施工队分别负责各自的施工容，总公司统一协调，保证质量、工期、与各方面的配合工作。

2.2施工组织体系职责分工

2.2.1管理职责分工说明：

1、项目经理：对投标文件与合同的建设方要求全部响应、全权负责。对本工程质量、进度、资金、现场安全负责。指挥工程项目建设的生产经营活动，调配并管理进入工程项目的人力、资金、物资、机械设备灯生产要求。同时，本工程必须符合“质量终生负责制”，“安全一票否决制”。

具体职责如下：

⑴贯彻执行国家和工程所在地政府的有关法律、法规和政策，执行企业的各项管理制度。

⑵严格财经制度，加强财经管理，正确处理国家、企业和个人的利益关系。

⑶执行项目承包合同中由项目经理负责履行的各项条款。

⑷对工程项目施工进行有效控制，执行有关技术规和标准，积极推广应用新技术，确保工程质量和工期，实现安全、文明生产，努力提高经济效益。

2、技术负责人：负责编制施工组织设计，配合项目经理解决好工程的所有技术问题，指导和帮助施工部进行施工放线测量，严格把好技术关，确保工程按图施工，在工程遇到技术难题时组织有关技术人员攻关解决问题。在有关技术文件上签署认可。

3、施工计划科：直接执行工程的总体施工方案，具体安排施工班组的工作任务，对项目经理负责。绝对服从甲方和现场监理人员的指挥。严格控制工程施工进度、材料的需求计划、机械设备的进场、退场计划，合理调配施工班组的工作容和人员计划。

4、质量安全科：对工程质量负主要责任，实施过程质量控制，参加工程竣工验收与部质量审核，配合监理工程师做好各项工序的验收工作。对施工安全和施工场地安全负责。监督以与和施工班组共同做好施工人员的人身安全工作。对本工程的安全、文明实施负主要责任，建立安全保证体系，对不安全因素要提出整改措施，负责组织参与重大安全事故的调查处理工作。

5、机械设备科：保障本工程的机械设备到场、离场的计划安排。保证进场设备的完好使用率。保证机械使用的高效率、低成本的运行。按质量手册要求建立设备维修保养与使用制度，严格按机械操作规程操作。

6、材料供应科：对本工程的全部材料质量、数量负主要责任，在材料采购中要严格把关，不合格材料一律不用，做好各项环节工作，确保材料供应线路畅通。

7、财务核算科：对本工程的资金往来负主要责任，配合项目经理合理利用资金，做到专款专用，使工程能得到顺利进行。

8、综合办公室：文档的进出管理，人员档案的建立和妥善管理，工程的临时低值易耗品的采购和供应。同时负责工程检查、甲方要求的视察陪同等具体安排工作。

2.2.2项目经理部的施工协调管理职责：

- 1、与设计单位的工作协调

（1）开工前，积极地同设计研究院联系，进一步了解设计意图和工程要求，进一步完善施工方案。

（2）在施工图纸会审中，会同业主、监理工程师提出合理化建议，尽可能完善设计容。

（3）施工中出现的意外情况，或设计失误，与时同规划设计部门联系，进行设计变更和修订设计。

（4）施工中出现各种管线、交叉矛盾、几何尺寸问题、接口和预留等问题，与设计师联系，协商解决。

- 2、与监理工程师工作的协调

（1）在施工过程中，严格按照建设部颁发的施工技术要求，以与监理工程师批准的施工组织设计的施工质量要求，对工程质量进行管理。在自检全部合格的基础上，接受监理工程师的验收和检查，不合格的按监理工程师要求，予以整改。

（2）全面贯彻执行公司制定的质量控制，检查、管理制度，并据此对各工序予以检控，确保工程优良。公司对该工程质量负有最终责任，任何工作的失职、失误均视为本公司的工作失误，杜绝施工班、组、队不服从甲方、监理单位工作的不正常现象发生。使监理工程师的一切指令得到全面执行。

（3）所有进场使用的成品、半成品、设备、材料等，均主动向监理工程师提交产品合格证或质保书，不合格材料，禁止使用。

（4）按部位、分项工序检验的质量，严格执行“上道工序不合格，下一道工序不实施”的准则，使监理工程师能顺利地开展工作。

- 3、与业主的协调

（1）严格贯彻执行双方签定的施工合同，保质保量按时完成本次施工任务。

（2）主动与时地将工程进展情况通报业主，让业主了解工程进展。积极主动地将存在问题汇报业主，请示业主解决施工中出现的困难和问题，以保证工程进度。

（3）在工程施工中，始终坚持“对业主负责，让业主满意”讲究信誉，恪守合同，树立良好的社会形象。

- 4、与施工队间的协调

（1）对各施工队进行综合考察，采用合格的施工队，要使施工队资质、管理和经验上符合本公司和甲方工程要求。

（2）所有材料必须经过甲方指定实验室的检验，合格后方可使用，不合格材料清除场地，所用设备必须满足工程质量和进度需要，不能满足的限期整改，整改不合格者退出施工队伍。

（3）各施工队的施工场地，均应符合文明施工和安全施工的要求。

（4）项目部将科学合理地进行施工，协调施工中所产生的矛盾。

- 本工程组织机构（项目经理部）见后附图。

- 3. 施工进度计划和工期保证措施

3.1编制依据与原则

1.编制依据

（1）按照我公司自报工期:总工期为304个日历天。

（2）工程设计图纸、各项目工程量、施工技术要求、设计说明、施工规。

（3）现场施工条件。

（4）主要施工机械的生产效率的工作围。

（5）我公司现有可供机械设备的数量和施工人员情况。

（6）施工人员现场工作时间：每月有效施工日考虑30天，每天正常工作时间初定12小时，采取两班倒。

2.编制原则

（1）严格执行基本建设程序，遵照国家有关政策、法令和有关法规、规，以与招标文件相关容。

（2）与施工总体布置相适应。做到各项目之间施工程序前后兼顾、衔接合理，减少相互干扰，均衡施工。

对于地基比较复杂的地段受外界因素影响较大的项目，应适当留有余地。

力求均衡生产，合理投入资源，在确保工程施工质量和进度的前提下，降低施工成本。

（3）围绕施工关键线路和重点段统筹兼顾，确保各节点工期的同时，其他施工项目协调有序整体进行。

（4）充分发挥我公司丰富的施工经验与技术、设备的优势，采用先进合理的施工技术方案和机械化施工，确保工程工期和质量。

- 3. 本组织设计编制采纳的施工规、规程与标准

《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-88

《市政工程建设安全生产强制性标准》

《工程测量规》GBJ50026-93

《城市测量规》CJJ8-85

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

《混凝土与预制混凝土构件质量控制规程》 CECS  40-92

《市政排水管渠工程质量检验评定标准》   CJJ3-90

《公路软土地基路堤设计与施工技术规》 JGJ18-96

《市政工程质量检验评定标准（城市防洪工程）》CJJ9-85

《城市道路工程施工与验收规程》DBJ  08-225-97

《城市道路基础工程施工与验收规程》CJJ  44-91

《市政道路、排水管道成品与半成品施工与验收规程》

DBJ  08-217-95

《混凝土质量控制标准》GB  50164-92

《城市道路中基工程施工与验收规》  CJJ44－91

《城市道路照明设计标准》CJJ45－91

3.2施工进度总控制计划

- 整体控制目标

确保在合同工期304天完成本次招标合同围规定的施工任务。

3.3施工进度计划网络图

施工进度计划横道图、施工进度计划网络图与劳动力使用计划详见附录。

- 3.4工期保证措施

- 1、加强计划管理

根据工程施工组织设计的总体布署，编制总体计划，每月编制月计划，每周编制周计划，对作业班组编制日计划。容包括：施工进度计划，各主要工种劳动力平衡计划，机械设备配置计划，砂石、管材、混凝土材料与配件购置等主要材料计划。以“日保周、周保月、月保季”工期目标的实现，并且从实际出发，确保计划的严肃性和科学性，明确主攻方向，保竣工、创优质产品，实现最终经济效益。

- 2、搞好施工协调工作

本工程的配合专业多，因此各施工单位的配合、协调管理尤为重要。

本项目经理部将凡事从大局出发，从业主的利益出发，与其他施工单位紧密配合，服从业主和监理的统一调配。同时项目部还做好与地方单位的配合协调工作。

1)施工项目部的组织协调

当项目施工部为保证施工进度而出现资源（劳动力、材料、设备、施工机械、检测仪器等）紧，产生资源需求冲突时，由项目经理统一协调，优先照顾到整个工程的关键线路所在施工组团的工程进度。同时，组织资源供应，防止关键线路转移而影响整个工程的工期。

2)桥梁施工为阶段性的目标,要求2006年10月底前完成,施工时,要抓紧时间,准备桥梁资源,把桥梁作为施工重点。同时要加快桥梁两侧的施工，为桥梁施工创造条件。

3)路基施工与管线施工的配合

根据工程总体施工部署，编制施工计划网络图，密切注意各工序的配合。合理解决施工先后顺序，确定施工合理搭接，避免我方或他方出现停工，窝工，返工的现象，充分利用空间做到既能保证工程进度，又能确保安全质量和产品保护。既要考虑满足自己的进度；又要考虑满足对方的进度。

在各施工段组织流水作业，由施工员首先深化图纸，找出各分部工程之间交叉施工的矛盾，合理解决施工先后顺序，确定施工合理搭接点，组织各专业的劳动力进行施工。当交接出现时间差时，要充分利用施工空间大这一特点，其他工段组织施工，做到既能保证工程进度，又能确保安全质量和产品保护。

- 3、组织措施

1)中标后，公司将组织应变能力强、效率快、素质高、组织协调能力强的项目经理部，对本工程实施具体管理，充分发挥公司的综合施工能力，为项目部提供人、财、物的有效配置。

2)项目经理部负责施工进度控制工作，编制进度计划、项目分解、施工进度调度、资源配置和组织工程进度检查、协调。

3)将在公司选派抽调具有类似工程丰富施工经验、高素质、战斗力强的专业生产技术骨干，按工期计划安排，分批分期进入施工现场，确保施工顺利进行。

4)利用该地段全封闭施工，工作面大的有利因素，合理安排工作面，实行工序交叉衔接，加快工程的进度。

5)非雨天季节多安排工作时间，把雨天拖后的时间夺回来。

- 4、技术措施

项目部在施工图纸会审的基础上，编制全面详尽的《施工组织设计》、《施工方案》和《作业指导书》，组织施工班组学习、理解施工图，了解设计意图和施工标准，专业施工班长对班组进行施工技术交底，使班组明确自己工作的目标和标准。

- 5、经济措施

合同签订后，公司为本工程项目提供启动资金，满足施工准备、前期备料。对工程拨付款，坚持专款专用原则，统一计划合理使用，确保项目生产活动的正常进行。公司应建立资金应急保障制度，当工程进度款与工程进度所需资金发生矛盾时，公司可启用应急保障资金，保证工程资金。

- 6、材料设备措施强化机械配置

选调企业性能最优的机械设备到本工程使用，并视情况，购置或租赁优良的机械设备到现场。

在施工中加强维护和保养，减少故障发生。项目部和专业班长，预先提出需用工程材料计划，并根据施工进度安排，提出阶段性材料需用计划，明确材料进场时间，物料采购组按时组织合格材料进场，满足施工需要。

- 7、工期目标管理

采用目标管理，分阶段控制施工进度，以工期目标为依据，施工计划为龙头，编制月、周进度计划和组织实施，实行长计划短安排，确保总工期的实施。

- 8、质量和安全措施

把好工程质量关，抓好安全生产，杜绝发生质量、安全事故，把影响工期的不利因素降到最低程度。

特别注意冬季防火、雨季露天施工的用电安全；登高作业的安全；设备吊装的安全。

返工是影响工期进度的一个重要因素，施工班长和质安部门

加强对施工质量的日常检查，与时发现施工过程中的不足和问题，并督促班组尽快整改。

项目经理部经常进行如下活动：

① 组之间经常实行自检、互检、质量评比，消除路基、路面、排水管道等工序中容易出现的密实度达不到要求、路面凹凸、管道标高不易控制等质量通病。

② 组织旨在缩短工期的群众性QC活动。

- 9、加强生产调度

按时参加建设单位、监理单位组织的现场施工协调会，了解工程总体进度安排和调整，保持项目工期目标和安排与建设单位计划管理和进度控制的一致性。项目经理部每周召开一次进度协调会，总结本周生产任务完成情况，找出存在的问题和需要采取的措施，并布置下周的施工生产。

- 3.5工期违约责任承诺

若我公司有幸中标，我公司将根据工程的实际情况，确定最佳施工程序，对施工方案按施工阶段和部位进行深化、细化，力争尽早组织各工种间的交叉施工，做好现场协调工作，制定切实可行的保证措施，并按工期目标来组织劳动力、机械、材料、资金，确保工程顺利进行。确保在投标工期完成本工程围的全部工作。若因我公司施工原因造成未能按合同要求期间完成本工程全部容，愿承担一切责任。

3.6劳动力投入计划

3.6.1劳动力组织措施

本工程将分二个段进行流水施工方法，实行南北双向并进施工，图示见施工总平面布置图。我公司将调遣专业性强、素质高的管理人员和作业分队、作业班组投入施工。根据施工规与工程进度需要，拟安排道路、排水等专业施工分队，项目部设置现场施工组、施工测量组、质量安全组、物资设备供应组、后勤保障组、机电维修组等投入各单位工程项目的施工，各作业分队除认真配备施工经验丰富的领导干部和专业技术干部外，还要对工人进行定期培训，技术人员在各项施工前认真做好技术交底、现场指导、监督。我公司现各有一整编制素质精良的市政道路专业施工队伍正在待命，根据工程需要，随时进驻工地。

3.6.2劳动力计划表

3.6.3劳动力投入保证措施

1）选择信誉好、实力强的施工作业队伍，根据本施工组织设计制定的劳动力需用计划，针对现场施工情况，编制切合实际的阶段性劳动力需用计划，并与时将劳动力需用计划传递至劳务分包单位。

2）在与各施工班组的合同中明确约定必须按我单位的劳动力计划提供足够的劳动力，并明确阶段性工期和总工期提前完成或延迟完成奖罚措施；同时，合同中特别将约定保证足够劳动力的经济奖罚措施。

3）新进场工人必须考核合格后才能上岗，保证工人技术素质和熟练程度，素质差、技术生疏的工人坚决更换。

- 3.7材料投入计划

本工程使用主要材料是钢材、钢绞线、商品混凝土、水泥、排水管、砂、碎石、片石以与侧石材料等。

水泥混凝土采用商品砼，水泥稳定粒料采用现场架设拌和机拌和。我项目部设专门水泥材料仓库，各施工员根据施工进度与时申报下一个月的材料计划，以备用。其它砂、石等地材主要由施工现场进度决定。

每月30日前，各分项工程技术负责人根据进度安排，预计下个月使用材料情况，上报总工程师审批，再转交物资部门，由物资部门统一安排，根据施工的轻重缓急合理进料分批进场。详细材料采购数量，中标后经详细图纸会审并核定的工程量总清单一并列出。我司在材料选购品牌方面积极响应招标文件要求，所选材料均先提供样板，经甲方和监理认可后方大批量进行采购。

原材料进场计划主要控制程序是以工程月为单位的，每月25日由各主管施工员，根据总体施工进度计划表，编制各自下一月材料计划报技术负责人审批，由材料部门统一采购。

施工班组零用材料则以工程周为单位，根据项目工程部下发的任务单详细计算自身材料用量，在每周日报主管技术员审核，然后上报工程部签发领料单，进行材料发放。

周转材料则根据本工程施工段的划分以与施工进度计划安排进行调配，主要原则是公司集中进行统一安排，不足部分则由项目部按计划提出分批采购，项目部根据施工段的划分进行调配，材料原则上实行施工段自行周转，但遇有特殊情况，影响关键工序的，则由项目部进行重新调用，确保不因等周转材料而延误关键线路的工序，全力确保总工期目标的实现。

- 3.8机械设备投入计划

3.8.1施工机具计划

为满足本工程排水系统、路基土石方施工、涵洞、桥梁、级配碎石、水泥稳定粒料、沥青面层与附属工程项目的施工要求，调动本公司主要机械力量，保证工程施工质量，满足工期要求。

根据施工组织设计要求和现场施工机械设备条件，拟投入如下主要施工机械设备，见附后《拟投入的主要机械设备表》。

- 3.8.2材料试验设备、测量仪器

根据施工组织设计要求、国家检验检测标准要求和现场施工测量条件，拟投入如下主要检测、测量设备，见附后《拟投入的主要机械设备表》。

- 4、施工平面布置与临时设施布置

各施工场地的规划布置按照标书要求与业主提供的条件进行；其规模和容量按施工总进度与施工强度的需要进行规划设计；各施工场地与营地均按有关规要求配置足够的环保与消防设施。布置时在指定的红线以布置，由我方自行解决。平面布置最主要的原则就是为了施工方便，同时考虑职工正常生活不受太大的干挠，也不对外界产生大的干扰（施工总平面布置图见附图）。

4.1施工便道

施工道路布置是工程施工的关键，其对工程施工进度和工程造价有重大影响。选择方案时，主要应满足运输强度的要求，并保证车辆行驶的安全，具有足够的宽度和设置调头会车场地。特别是桥梁处的便道，要保证运输车辆通行。同时也要确保流水顺畅。

该工程对外交通便利。主进场便道可由利用乡村道路便道，便在两侧设临时排水沟，与路基临时排水系统连成网络。

- 4.2生活、办公用房等临设的布置

本工程现场较开阔，将在业主提供的临时设施位置在现场搭建临时项目部为综合机械施工队用地。为活跃职工的文化生活，配备一些文娱活动设施，设职工文化室和宣传栏，因此可方便解决生活用水用电问题。另各施工队，根据各自施工围，就近搭设临时生活、办公用房，与库房等。具体位置详见《总平面布置图》。

施工队伍临时用房设施一览表：

| 序号 | 名称 | 面积 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械停放场地与修理场 | 1500 | m2 | C15砼地坪 |
| 2 | 稳定粒料、砂浆搅拌场 | 500 | m2 | C15砼地坪 |
| 3 | 小型机械设备房 | 400 | m2 | PVC活动板房 |
| 4 | 预制场地 | 2800 | m2 | C15砼地坪 |
| 5 | 钢筋堆放制作工场 | 800 | m2 | 搭木棚 |
| 6 | 模板堆放制作工场 | 600 | m2 | 搭木棚 |
| 7 | 项目部 | 120 | m2 | PVC板房 |
| 8 | 工人宿舍 | 1000 | m2 | PVC板房 |
| 9 | 管理人员宿舍 | 80 | m2 | PVC板房 |
| 10 | 职工之家(文化、娱乐) | 200 | m2 | PVC板房 |
| 11 | 食堂 | 400 | m2 | PVC板房 |
| 12 | 冲凉房 | 70 | m2 | PVC板房 |
| 13 | 厕所 | 100 | m2 | PVC板房 |
| 合计 | 合计 | 8570 | m2 |  |

4.3供水、供电方案

生活用电利用现有电源，可方便的解决。主要考虑施工用水、用电。本工程沿线均有动力电线通过，由我司自行报装接驳，同时备用一台200KW发电机，现场设发电机房，满足施工用电的需要。施工用水接取室外市政给水管道至施工现场。同时由我司自行报装，自行付费，同时备用潜水泵，利用周边水源进行抽取利用、水利检测等。

- 4.4现场排水

本工程项目部排水在临时设施四周设排水沟，现场污水先经排水沟，进入三级池净化后，再排入箱涵和清闸沟中。

排水沟采用砖砌结构。

雨期施工前，应对施工场地原有排水系统进行检查、疏浚或加固、必要时应增加排水设施，保证畅通。雨期施工时，应保证现场运输道路畅通。

- 4.5料场、仓库搅拌机布置

本工程在施工过程中，不宜过多占用和破坏现有设施，所有料场、仓库尽可能布置在红线围，仓库等设在道路西侧平地上，方便统一管理。其余位置布设搅拌机和砂石料场以与水泥、钢筋存放与加工场等。碎石、砂堆放场地采用空心砖墙或75#浆砌块石砌筑作为分隔隔墙，以节约用地。

场地所有地面均采用C15素混凝土15cm进行硬化，保证材料运输车辆的通行。

- 4.6设备机械布置

本工程使用设备较多，在招标单位提供的位置设一大型停车场和机械维修场。作为主要机械如挖掘机、15T压路机、推土机、10T自卸车等停放地。混凝土采用商品混凝土，由砼车运送至各施工点，水泥稳定粒料、砂浆采用现场集中搅拌。其它设备可就近停放在各施工队营地附近的路基上。

4.7现场用水用电计算

根据施工要求，要用500KV的电源，1寸水源。

施工现场临时总用电表

| 序号 | 机械名称 | 功率 KW | 数量 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砼搅拌机 | 15 | 4 | 60 KW | 稳定粒料 |
| 2 | 深层水泥搅拌 | 70 | 2 | 140 KW |  |
| 3 | 钢筋切断机 | 5.5 | 5 | 27.5 KW |  |
| 4 | 钢筋弯曲机 | 3 | 5 | 15 KW |  |
| 5 | 插入式振捣器 | 1.1 | 12 | 13.2 KW |  |
| 6 | 沥青拌和站 | 300 | 1 | 300 KW |  |
| 7 | 砂浆搅拌机 | 2.2 | 3 | 6.6 KW |  |
| 8 | 桥梁施工设备 | 300 | 1 | 300 KW |  |
| 9 | 现场总照明 | 1 | 50 | 200 KW |  |
| 合计 |  |  |  | 1036.3KW |  |

现场施工用水量

| 序号 | 用水对象 | 单位 | 耗水量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土养护 | L/m3 | 300 |  |
| 2 | 冲洗模板 | L/m2 | 5 |  |
| 3 | 人工冲洗石子 | L/m3 | 1000 |  |
| 4 | 搅拌砂浆 | ###### L/m3 | 300 |  |

施工机械用水量

| 序号 | 用水对象 | 单位 | 耗水量L | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | m3/台班 | 300 | 以斗容量m3计 |
| 2 | 压路机 | T/台班 | 150 | 以吨数计 |
| 3 | 推土机 | T/台班 | 400 |  |
| 4 | 汽车 | 台/昼夜 | 500 |  |

生活区生活用水量

| 序号 | 用水对象 | 单位 | 耗水量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活用水 | L/人.日 | 30 |  |
| 2 | 食堂 | L/人.次 | 20 |  |
| 3 | 浴室 | L/人.次 | 50 |  |
| 4 | 办公室 | L/人.次 | 10 |  |
| 5 | 宿舍 | L/人.次 | 10 |  |
| 6 | 消防用水 | L/S.次 | 15 |  |

5.关键施工技术、工艺与工程项目实施的重点、难点分析和解决方案

- 5.1本工程施工重点、难点

1、本工程重点是桥梁施工：1）予制梁板多；2）桩多；3）梁板吊装是难点；4）工期短

2、本工程难点是路基土方施工，软基处理。它是道路质量关键点。

3、本工程难点是路基、路面的施工，能不能成为精品路，路基、路面外观要美，各项指标要符合规要求。

4、桥头接线是质量易出现问题的地方。

- 5.2主要施工控制措施

1、如何保证在最短的时间实现本工程的施工目标且保证工期有所提前将是工程的施工难点。科学管理、备足劳力、精心安排，交叉施工，严密地组织是实现本工程工期的另一途径，使整个施工路径通畅，配备足够人力（包括足够的人力班组与材料准备人员），全力以赴确保进度目标的实现。

2、抓住主要项目与关键路径，其工期实现了，其它次要项目则迎刃而解，因此，我司计划将抽调年富力强、经验丰富的技术人员组建项目部。精心编制施工计划，合理安排工、机、料，制安切实可行的施工进度保证措施，并加以实施。

3、总体计划安排：因本工程工期紧，我司计划特殊情况下采用24小时连续施工方式（管座基础、检查井等非机械施工）。

4、施工放样采用多台进口全站仪，高程控制采用BJ2高精度水准仪，由六名经验丰富的测量工程师全天候配合。

5.3关键施工技术、工艺

5.3.1测量放线

5.3.1.1测量概况

本标段纵断面高差变化不大，平面弯道、线路中线、边线、道牙等曲率变化也不大，但测量精度要求极高。测量先行是施工管理中的要求，测量工作的质量直接影响到工程的质量，我公司在工程施工管理中，历来注重测量管理工作。除建立两级测量复核制度外，对本工程还将成立专职测量小组，以确保测量工作高效、优质。我司计划派遣四名优秀测量工程师，配备二台多功能全站仪，三台BJ2高精度水准仪（1台备用），全程监控跟踪测量,另外在机械综合施工队要求配备一名专职测量员，配合项目部测量工程师进行测量控制工作，其余各施工组要求有一名兼职测量员，配合测量工程师（如立前视、标识控制点等）跟进测量工作。

- 5.3.1.2测量工作程序

开工前对业主和设计单位移交的导线点和水准点进行闭合复测，复测合格并经业主和监理工程师签认后方能施工。

测点交接→测点复测→建立施工导线网，布水准控制点→测定排水管线桩→局部放样

- 5.3.1.3控制系统的建立

针对本标段的工程规模与特点，建立现场平面与高程控制系统，以便于施工全过程中进行测量的控制。

- 1、平面控制系统

采用导线测量方法建立一级导线平面控制系统，系统布设以甲方提供的控制点为导线起始方向，沿本标段外围采用测角精度为2秒，测距精度为2mm+2ppm测距仪或全站仪，布设一环形闭合导线并联测甲方提供的控制点。导线点的位置应通视条件良好，间距50～100m，并保护好定位桩。

- 2、高程控制系统

建立以导线点为基础，等级为四等的高程控制系统，采用高等级水准仪由甲方提供的水准点将标高引至各导线点上。

- 5.3.1.4放线控制

本标段的放线控制主要项目包括以下几方面：

线路中线、排水管、箱涵定位、桥梁定位、检查井中心的平面、高程控制；

- 1、施工流程

根据导线、高程控制点放出道路的中线，纵向每隔10米设置一中桩和一对边桩，用水准仪在中桩和边桩上分别标记填挖高度，在路床平整后，根据纵坡和路拱纵向每隔离10米设置高程控制点控制基层面的标高。

根据道路中线放出侧石边线，设置边桩，在路口圆弧测设中，在保证准确度和精度的前提下，为施工方便可采用市政部门较为通用的“中央纵距离法”。

根据施工图每10米设置侧石顶面标高控制点，通线进行铺砌，平石则根据图纸纵坡每隔10米或在锯齿型边沟变坡点设置高程控制点。在边线每隔10为设边桩，并标盲基层和面层面的标高，设立标志牌，联合侧石顶面线控制的横坡与面层的高程。

- 2、施工方法

（1）在本工程开工前，会同监理对业主与设计单位提供的平面坐标与高程控制点、网进行闭合复测，并在条件允许的情况下，尽快与相邻工程的测量控制点、网进行联测，测量记录与结果由业主与监理审核签认后方可进入正式施工。

（2）根据已有的高级控制点、网，结合各条施工线路走向与需要，加密布置施工控制网，施工控制网各点之间应保持良好的通视状况，以方便随时进行闭合复测，所有的测量记录与结果应在报送监理审核签认后方可使用。

（3）做好各施工控制点的保护工作，竖立明显的标志牌，以防止损坏。

（4）根据施工控制点测放出中线控制桩位置，并进行各部位水准测量。

（5）路基施工采用线路中线桩控制，并根据线路曲线的特点，加密至5m一点作控制，以确保曲线段线型流畅。

- 3、保证测量准确度和精度的措施

（1）施工中应尽量保护所有标志，对施工中不移动的中桩与距中级较近的中线水准固定点用石堆或浇注砼或其它措施予以保护。对于施工中无法保留的标志和水准固定点，将其移至路床围之外。

（2）施工期间应定时对导线，高程控制网进行复测，保证其位置没有发生位移。

（3）具体测量方法和使用的仪器以简练、实用、保证精度为原则，建立复核制度，复核人员可用不同的方法进行检查。

2、距离测量：

仪器采用全站仪，测量时照射二次读数取平均值为距离测量值（导线测量时须返方向测量作为校核），二次读数较差不大于10mm。小围距离测量采用普通钢尺测距，主要技术要求须满足《工程测量规》的规定。

（1）采用坐标、全站仪测量法，测速快、准确和操作简便：能在超远距离和不同标高位置直接进行施测，不用在施测过程中移动仪器，从而加快速度，缩短施工工期，保证精度。在本工程开工前，会同监理单位与业主对设计单位提供的平面坐标与高程控制网进行闭合复测。根据已有的高级控制网，结合各施工段走向与需要，加密布置施工控制网，施工控制网各点之间应保持良好的通视状况，以方便随时进行闭合复测，所有的测量记录与结果应在报送监理审核签认后方可使用。

（2）采用全站仪的后方交会专项功能，通过对两个已知点的观测，得出仪器点的坐标；采用全站仪的测量距离专项功能，在测临时站点到两已知观测点的距离时加测一个角度，即测站点放在待定点上，在测距离的同时观测该点到两个已知控制点的夹角，这样也可以得出仪器点的坐标。施工控制网的测量成果为满足要求宜采用较高粗密度等级，平面控制网按一级导线网控制；高程控制网按四等水准测量控制。做好各施工控制点的保护工作，竖立明显的标牌，以防止损坏。根据施工控制网测放出排水沟中心线的位置，并进行各部位水准测量工作。控制桩采用双后视极度坐标测量的方法进行测放，测量精密度满足招标文件的有关技术要求，所有测量数据与成果报送监理审核签认方可使用。

3、高程测量：

高差不大时采用B1级水准仪，测量时往返各一次，取闭合差≤10 L，L为往返测量水准线路长度（KM）。高差较大时标市制测量采用全站仪三角高程测量，主要技术要求须满足《工程测量规》的规定，业计算垂直角度的取值应精确到0.1，高程取值应精确到1mm。

4．业计算：

导线点平面控制网测量后，水平角与距离应进行平差，并以平差后坐标反算的角度和边长作为成果。业计算中数字取值精度应满足《工程测量规》中要求。

- 5.3.1.5基层施工测量

土路基最后一层填土要严格控制顶面高程，平整度在规要求围，并经监理认可，即进行基层放线。根据路面结构基础的宽度，放出边线做土路肩，然后铺筑基层混合料，上基层料之前，在每侧边线外0.2m处，每隔10m设置高程桩一排，指导推土机推平。

- 5.3.1.6结构物施工测量

桥梁定位测量包括：基坑测定，桩基定位，桥梁中心线、偏角定位以与各结构层面高程控制。

5.3.2围堰、清淤

围堰：根据沟塘水深与淤泥深度确定围堰断面。围堰采用土围堰，局部采用土、草围堰，为保证围堰稳定性，可另在围堰两侧打入杉木桩，桩距与桩径以能保证围堰稳定性为原则。

- 清淤：清淤将采用机械挖除、挤淤等施工措施，必要时可用泥浆泵抽除。清淤在围堰排水结束后立即进行。清淤深度以能保证填方压实度为原则。具体见附图。

- 5.3.3桥梁施工

该路段有两座桥，小江桥桥梁为6孔30米预应力钢筋砼先简支后连续小箱梁桥，桥梁宽28米。大朱沟桥为1孔20米预应力钢筋砼空心板，桥梁宽56米，交角45度。

主要工序施工方案：

- 5.3.3.1施工测量

①、在设计勘察部门的指导下，依据施工图纸准确定出控制基点并在基坑外设置永久性控制点

②、校核各向轴线，建立平面控制网

5.3.3.2基础施工方案

基坑、基槽开挖程序：测量一放线切线一分层开挖一排降水一修坡一整个一留足上层土。

开挖：采用机械开挖，人工修整挖土自上而下分段分层进行，边开挖边检查槽底(坑底)宽度与坡度，至设计高程再统一进行一次修坡清底，检查槽底(坑底)与标高，底表面凹凸不超过1．5cm。

基槽(基坑)开挖宽度为：结构设计截面宽度+每边30至50em工作而+放坡宽度。

基坑(槽)外壁1m严禁推十与其他杂物，以保证坑边直立壁或边坡的稳定。

多余弃土：应与时外运，所以必须计算好挖填平衡。

- 5.3.3.3钻孔灌注桩

设计共有灌注桩桩径为Φ1.50m，根据图纸提供的现场地质状况，桩基施工拟采用4台Z—50型冲击钻机，本工程计划安排一个桩基施工队负责全面施工，钢筋笼在预制场地分节加工制作，现场焊接，吊车吊装，砼采用商品砼，用导管法灌注水下砼。钻孔灌注桩施工工艺如下：

- ①、钻孔桩施工工艺：

Ⅰ、场地平整：先围堰抽干水，清除淤泥、杂物，然后填土修筑钻孔平台。

Ⅱ、桩位测量：测定桩位，用长木桩准确定出各桩位的中心和地面标高。

Ⅲ、埋设护筒：护筒采用6mm厚钢板卷制，护筒径应大于桩径200mm，护筒每节长度2.0m，埋置深度一般为1.5~2m，特殊情况加深，以确保钻孔和灌注砼的顺利进行。

Ⅳ、钻孔泥浆：泥浆主要起护壁作用，开钻前，应选择和备足良好的造浆粘土，保证筒泥浆顶面标高始终高于外部水位或地下水位至少1m。粘土塑性指数应大于15，小于0.05mm的粘粒含量应大于50%。制备的泥浆应满足以下要求：

比重：一般地层为1.2—1.6；

粘度：一般地层为16—203；

含砂率≤4%，胶体率≮95%，PH值为8—10；

Ⅴ、钻孔

A、钻机就位前，应对主要机具与配套设备进行检查、维修，然后开始组装钻机、安装起吊系统、拔移就位，将钻锥徐徐放入护筒，底座和顶端应平稳，不得产生位移和沉陷。

B、每个孔位应绘制出地质剖面图挂在钻台上，针对不同地质层选用不同钻头、钻进压力、钻进速度与适当的泥浆。

C、经常注意地层变化，在地层变化处均应捞取渣样，判断地质类别，记入记录表中，并与提供的地质剖面图相对照。

D、钻孔作业必须连续进行，不得中断，因特殊情况必须停钻时，孔口应加护盖，严禁钻头留在孔，以防埋钻。

E、开始钻进时，进尺需适当控制，使初成孔竖直、圆顺。直至孔深达护筒下3~4m后，方可转入正常钻进速度。

F、当钻进深度达到设计要求时，应对孔深、孔径和孔形等进行检查，确认满足设计要求后，填写终孔检查证，经现场监理工程师认可，方可进行清孔和灌注水下砼的准备工作。

Ⅵ、清孔

A、钻孔达到要求深度后，应采用泥浆泵、掏渣工具与时进行清孔，避免延时过长泥浆钻渣沉淀，造成清孔困难或坍孔。

B、清孔注意事项：在清孔排渣前，必须注意保持孔水在地下水位或地表水位1.5~2.0m以上，防止坍孔；清孔后，检查孔口、孔中和孔底泥浆比重的平均值应符合质量标准要求，在灌注水下砼前，孔底沉淀厚度不得大于规规定值。

Ⅶ、钢筋笼制作和吊装就位

A、钢筋笼骨架应具有足够的刚度和稳定性，以便运送、吊装和灌注砼时不致松散、变形，制作时每隔2~2.5m增设加固钢筋一道。

B、在骨架上端根据实际需要均匀设置吊环。

C、在骨架主筋外侧，将定位钢筋焊接在骨架主筋上，数量每1.0~1.5m不少于4个，以控制保护层。

D、钢筋笼起吊要与时、准确就位，至设计深度加以固定，待砼灌注完毕并初凝后方可解除钢钢筋笼的固定设施。

在钢筋笼就位前仍需要检查有无坍孔，以便与时采取措施。

导管的设立：

导管采用快速接头导管，直径不小于250mm。吊装前先试拼，连接牢固，封闭严密，并进行密封试验，上下成直线吊装，位于井孔中央，并在砼灌注前进行升降试验，防止导管卡住。

Ⅷ、灌注砼

A、灌注前应探测孔底沉淀厚度，如大于规允许厚度应再次清孔，直到满足为止。

B、C25水下砼采用商品砼。

C、灌注首批砼时应注意：

导管下口至孔底的距离一般为25~40cm；首批灌注砼的数量应能满足导管埋入砼的深度不小于1.0m；封底砼灌入后，应仔细检查封底情况，确认封底成功后，进行正常灌注。

D、灌注要连续有序地进行，尽可能缩短拆除导管的时间，当导管砼不满时，徐徐地灌注，防止在导管造成高压空气囊，使砼灌不下去或压漏导管。

E、当孔砼面接近钢筋骨架时，使导管保持稍大的埋深，并放慢灌注速度；当孔砼面进入钢筋骨架一定深度后，适当提升导管，使钢筋骨架在砼中有一定的埋深，稳定钢筋笼。

F、导管提升时，要保持位置居中，根据导管埋置深度确定导管提升高度，提升后导管埋深不得小于2.0m且不得大于6m。

G、在灌注将近结束时，导管砼柱高度相对减少，导管砼压力降低，而导管外井孔的泥浆稠度增加，比重增大。若出现砼上升困难，可在孔加水稀释泥浆，并掏出部分沉淀土，使灌注工作顺利进行。

H、为确保桩顶砼质量，砼灌注至桩顶设计标高以上0.8~1。0m。

I、在灌注时，每根钻孔灌注桩应至少制取2组砼试件，桩长20m以上的至少制取3组，桩径大、浇筑时间长时，至少制取4组，如换工作班时，每工作班都应制取试件。

J、处于地面与桩顶以下的井口整体式刚性护筒，在灌注砼后立即拔出。

- ②、桩的检测：

桩基砼达到一定强度，风镐凿破桩头，清除干净，无松散砼，同时钢筋长度满足要求后，对每根桩进行小应变检测，5%做大应便检测。

- ③、钻孔灌注桩施工工艺流程图（见附图）

5.3.3.4系梁

①、基坑开挖：采用机械开挖，并辅以人工清底找平，基坑的开挖尺寸根据承台的尺寸、支模与操作的要求进行确定。基坑的开挖坡度以保证边坡的稳定为原则

②、底的处理：当承台底层土质有足够的承载力，可按天然地基上修筑基础的施工方法进行施工。当承台底层土质为松软土，可挖除松软土，回填10~30cm厚砂砾土垫层，使其符合基底的设计标高并整平，即立模灌筑承台砼。

③、模板与钢筋：在设置模板前用风镐人工破除桩头，调整桩顶钢筋，作好喇叭口。模板采用组合钢模，模板要求平整，接缝严密，支撑牢固。钢筋的制作严格按技术规与设计图纸的要求在钢筋加工厂进行，现场绑孔和焊接。墩身的预埋钢筋位置要准确、牢固。

④、砼的浇注：砼采用商品砼，砼运输至现场，采用溜槽入模，砼要分层浇注，插入式振动棒捣固。

⑤、养生和拆模：砼浇注后要适时进行养生，防止开裂。砼强度达到拆模要求后再进行拆模。

⑥、承台与系梁施工工艺流程（见附图）

5.3.3.5台帽、接桩施工

①、模板工程：台帽接桩基模板采用钢管整体模板，模板采用人工安装，安装好后，检查轴线、高程符合设施要求后加固。保证模板在灌注砼过程受力后不变形、不移位。模干净无无杂物，拼合平整严密。支架结构的立面、平面均应安装牢固，并能抵挡振动时偶然撞击。支架立柱应在两个互相垂直的方向加以固定，支架支承部分必须安置在可靠的地基上。模板支撑好，刷脱模剂，经监理工程师对模板检查合格后，方可进行下道工序。

②、钢筋的制备：钢筋统一加工厂加工，运到现场后进行绑扎和焊接。

A、钢筋半成品加工基本要求：钢筋应具有出厂合格证；钢筋表面洁净，使用前应将表面油腻、漆皮等清除干净；钢筋平直，无局部弯折；钢筋的弯制和末端符合设计与规要求；各种钢筋下料尺寸符合设计与规要求。

B、成型安装要求：桩顶锚固筋与基础锚固筋按规和设计要求连接牢固，形成一体；基底的顶埋钢筋位置需准确，满足钢筋保护层的要求，墩身钢筋与预埋钢筋按50%截面错开配置；钢筋骨架绑扎适量的垫块，以保持钢筋在模板中的准确位置和保护层厚度。

③、接桩砼浇注

A、砼采用商品砼，浇注前，对支架、模板、钢筋和预埋件进行检查，模板的杂物、积沙钢筋上的污垢应清理干净，模板如有缝隙，应填塞严密，模板面应涂刷脱模剂。

B、浇注前，检查砼的均匀性的坍落度。

C、浇注砼使用的脚手架，应便于人员与料具上下，且必须保证安全。

D、砼分层浇注厚度不宜超过30cm。

E、浇注砼时，采用振动器振动捣实。振动器振动捣实，应符合下列规定：

Ⅰ、使用插入式振动器时，移动间距不应超过振动器作用半径的1.5倍，与侧模应保持5~10cm的距离，插入下层砼5~10cm，每一层振动完毕后边振动边徐徐提出振动棒，避免振动棒碰撞模板、钢筋与其它预埋件。

Ⅱ、对每一振动部位，必须振动至该部位砼密实为止。密实的标志是砼停止下沉、不再冒出气泡、表面呈现平坦、泛浆。

F、砼的浇注应连续进行，如因故必须间断时，其间断时间应小于前层砼的初凝时间或能重塑的时间，允许间断时间应经试验确定，若超过允许间断时间，须采取保证质量措施或按工作缝处理。

G、在砼浇注过程中，应注意观测：

Ⅰ、随时观察所设置的预埋螺栓、预留孔、预埋支座的位置是否移动，若发现移位时应与时校正。

Ⅱ、预留孔的成型设备应与时抽拔或松动。

Ⅲ、在灌注过程中应注意模板、支架等支撑情况，设专人检查，如有变形，移位或沉陷应立即校正并加固，处理后方可继续浇注。

H、在浇注过程中或浇注完成时，如砼表面泌水较多，须在不扰动已浇注砼的条件下，采取措施将水排除。继续浇注砼时，应查明原因，采取措施，减少泌水。

I、砼浇注完成后，与时塑料薄膜包裹并定时洒水养护。

J、台帽施工前后均应复测其跨度与支承垫石标高。施工中应确保支承垫石钢筋网与锚栓孔位置正确。垫石顶面要求平整，高程符合设计要求。

K、台身施工完毕后，应对全桥进行中线、水平与跨度贯通测量，并用墨线划出各墩的中心线、支座十字线、梁端线的位置。

④、帽梁施工工艺流程（见附图）

5.3.3.6后法预应力砼空心板梁

①、钢筋骨架的加工绑孔：钢筋下料和弯制在钢筋加工场进行，钢筋骨架在台座上制作安装，均由预制梁队负责施工。为防止烧焊钢筋引起模板的表面损坏，尽可能避免在模板上进行割焊作业，否则也应作相应的保护措施。模板与钢筋之间均匀设置三角UPVC小垫块，防止漏筋现象，绑扎钢筋时，要优先保证预应力钢筋的位置正确，非预应力钢筋的位置可适当加以修正调整。

②、模板的铺设、安装：根据拆模与台座循环要求，计划采用1套中模、1块边模，模板采用6mm钢板和∠75×75角钢定做加工，每侧模板计划分7节组成，模板全部采用定型钢模板，模采用钢制心。模板接缝处应夹海绵条或橡胶皮垫，防止漏浆，模板用人工配合安装，安装时，相邻模板之间用螺栓连接，外模底部用拉杆收紧卡立在底模角钢上，上部用拉杆和撑结合的方法进行固定，并适当增加几道斜撑撑于地面使之稳定。

③、波纹管、钢铰线的施工：波纹管采用成品，进场要进行严格的手感与肉眼观感检查，防止因波纹管质量问题造成严重后果，波纹管长度以方便安装为标准。波纹管的相互套接采用同一型大一号的波纹管，接口重叠长度大于20cm，外露接头采用二层胶布紧紧缠绕，纵向长度5cm。钢绞线到达现场后，首先验看出厂合格证，包装方法与标志容是否正确齐全，而后检查外观质量，即钢绞线表面是否锈蚀，油污是否影响与砼的粘结力等。到达现场的钢绞线按规要求进行物理力学试验，全部容合格方可验收。钢纹线的切割采用砂轮切割机，在切割口两端10cm处用铁丝绑扎，切割后立即绑牢，以免钢绞线松散，为防止不必要的材料浪费，将严格按时计算长度切割，计算中考虑端部外露长度等因素。钢绞线编束，每隔1m左右用18#铁丝进行绑扎，从而保证预应力束在穿束与拉时不致紊乱。安装时，将波纹管放平，然后将钢绞线穿入波纹管中，然后定位波纹管与锚垫板的位置。波纹管与锚垫板按设计位置就位后，用扎丝绑在构造钢筋上，扎丝在钢筋上缠绕几圈使之牢固，防止砼浇注时波纹管横向滑动，锚垫板必须放正，板面与预应力拉方向垂直。波纹管安装后，要进行检查验收，主要容有位置是否正确、数量符合设计、稳固情况、密封情况等。

④、砼施工：砼粗骨料选择粒径1~3cm的级配碎石，材料各项指标必须符合规要求，砼坍落度选择5~7cm为宜，便于捣固作业。经试验选择合适的早强减水剂与掺入指标，提高砼的早期强度，缩短预制周期，加快模板的循环周转。

砼浇注时先浇注底板，放入钢模芯，安装牢固，再从梁的中部向两端浇注，底板砼用平板式振动器捣固，腹板砼用插入式振动器捣固，振捣由专人负责，振捣时振动棒不得触碰波纹管，也不能漏振，同时也需防止超振引起砼离析。两侧腹板对称浇注砼，防止偏压引起模偏移。底板砼浇注完成或初凝前后，人工将波纹管的钢绞线来回抽动几次，防止因波纹管意外 漏浆凝结堵塞孔道而影响预应力拉和孔道压浆。砼浇注时注意预留件的埋设，砼早期强度增长较快，梁体浇注完成后，与时进行覆盖养生。

⑤、预应力拉、孔道压浆与封锚

A、拉强度控制

待梁养护的混凝土试件强度达到90%，并用回弹仪进行回弹强度测定比较，达到设计要求后，进行预应力拉。

B、拉设备，包括油泵、压力表、千斤顶进行标后方可使用，拉操作人员须经过专业培训，持证上岗。

C、拉锚固

Ⅰ、不采用超拉作业，拉程序：0——初始应力（0.1δk）——设计应力（δk）——（锚固）。

Ⅱ、拉前，首先通过试验确定钢绞线与孔道壁的摩阻力。

Ⅲ、预应力拉以拉力和延伸量双控且以拉力控制为主。若延伸量与设计伸长量误差大于±6%时，应停止拉，分析检查原因并处理完后方可继续拉。

Ⅳ、预应力拉按设计与规要求顺序拉，两端对称均匀拉。

Ⅴ、预应力在拉控制应力达到稳定，并确认伸长量等合格后锚固，锚固后，切割预应力筋多余长度时，采用手提式切割机切割。

D、孔道压浆：

Ⅰ、拉工艺完毕后，为使孔道压浆通畅，并使浆液与孔壁接触良好，压浆前用压力水冲洗孔道，并用压缩空气排除孔的积水。

Ⅱ、上述工序完成后，立即将锚塞周围预应力筋间隙用水泥胶浆封堵压浆。压浆应与时，以拉完成不超过14天为宜，以免预应力筋锈蚀或松驰。

Ⅲ、孔道压浆所用水泥的标号与梁体一致。水灰比一般为0.4~0.45，灰浆压力采用恒压0.7Mpa	。注浆时由排气孔排气，并直到有灰浆从排气孔溢出为止。

Ⅳ、压浆顺序先下后上，速度应缓慢均匀，并将集中在一处的孔道一次压完，以免漏浆堵塞邻近孔道。如集中孔道压至最大压力后，持压2min左右。

Ⅴ、在压浆泵工作暂停时，输浆管嘴不能与压浆孔口脱开，以免空气进入孔影响压浆质量。

Ⅵ、出浆孔在流出浓浆后即用木塞封堵，然后关闭连接管和输浆管嘴，卸时不应有水泥浆反溢。压浆完毕后等待一定时间，再拆除压浆与出浆孔上的阀门管节，并冲洗干净。

Ⅶ、压浆后立即检查压浆的密实度情况，如有不适应与时处理。压浆时按规定制作试块，以检查其强度。

E、封锚：压浆后立即浆梁端冲洗干净、凿毛，将锚具周围擦洗干净，然后设置钢筋网片、支模、浇筑砼。封锚砼强度与梁体砼一样。

⑥、后法预应力空心板梁预制施工工艺流程图（见附图）

5.3.3.7空心梁架设

本标段所有的空心板梁均采用吊车和导梁架设，30m梁板采用二台40T的吊车，吊装采用捆绑起吊。20M梁才用两台25T吊车吊装

- A、准备工作

Ⅰ、了解勘察现场条件：制定梁的运输路线，架设顺序与吊车出入路线。

Ⅱ、测量放样：在架梁工作开始之前，由技术人员在盖梁、台帽顶放样定出梁片、支座的准确位置，并做不易被擦去的标志记号，对各垫石标高进行最后复测，标高超出误差围的垫石必须进行处理。

Ⅲ、安放支座；垫石标高、位置复测无误后，根据放样标志安装支座，检查其规格型号是否与设计相符。

Ⅳ、吊车就位：将架梁场地整平压实，然后将架梁吊车就位，停在适宜位置，调整方向，准备吊梁。

- B、起梁、运梁

Ⅰ、检查存梁场所存放梁的编号是否正确。

Ⅱ、检查合格后将梁用预制场的龙门吊按相应编号顺序吊出，装入运梁平板车，由平板车运至桥位处。

- C、吊装就位

Ⅰ、采用一台吊车吊装时，起吊钢丝绳与梁面的夹角不能太小，一般保持在45°~60°之间。

Ⅱ、两台吊车吊时注意要相互配合。

Ⅲ、梁体起吊时，要缓吊慢转，以免梁体因惯性太大与墩台、盖梁等相撞。

Ⅳ、梁体就位后，要检查伸缩缝预留宽度、锚栓、梁片的位置、支座的位置与受力面是否正确，察看其与放样的标志记号位置有无出入。检查合格后，才能拆钩解绳，开始吊装下一片梁。

- D、吊车架设板梁施工工艺流程图

- 1:先吊桥两侧的快车道梁板

- 2:吊中跨桥的快车道梁板

- 3:吊桥两侧的梁板

- 详见（见附图）

5.3.3.8桥面铺装、附属工程、桥头搭板施工

①、桥面现浇前，凿除梁面浮浆，用清水冲洗干净，按图纸要求测量放线，分幅施工。边模采用钢板、按坡度调平，安放砼垫块，铺钢筋网，浇筑砼。

②、桥面铺装砼时，吊斗入模，人工铺筑，随灌随使用平板式振动器振动，然后提浆滚筒整平。

③、附属工程主要包括护栏、泄水管、伸缩装置等。

④、护栏施工采用定型钢模分段浇注，同时按设计要求安装好泄水管、伸缩装置等。

⑤、桥头搭板在桥台背填碎石土下沉稳定后开始施工，搭板钢筋在现场绑扎焊接，砼采用商品砼，用砼专用运输车输送，人力、斗车配合推入搭板模入模，插入式振动器振捣密实。

# 5.3.4路基施工

路基工程是本标段的主要分项工程。路基挖方量较大，挖淤泥15868 m3，挖耕植表土41440m3，挖沟槽土方15739m3，挖路基土方13408m3。路基填方184201m3，沟槽回填土约5359m3,整个土方需要有大量土方外进，需要外进土方约171000m3。

为保证施工进度，我司计划分三个施工区同时进行流水施工，其中桩号K0+000－K2+000为第一施工段；桩号K2+000－K2+400为第二施工段；桩号K2+400－K3+200为第三施工段。桩号K3+200－K4+012为第四施工段。四个施工段分别利用现有道路，和铺筑施工便道进出场地，保证施工的工期和质量。

四个施工段计划总投入12台挖掘机，3台装载机，40台自卸汽车，3台推土机，5台15-18T压路机，2台平地机等筑路设备。5台钻机，4台吊车等桥梁施工设备。

# 5.3.4.1施工准备

首先按规定提取土样，做各项土力学指标试验，取得有效的参数。

- 1、土方开挖

（1）开挖前对开挖施工围的地表种植土、杂草、树木、树根等在施工前用人工或推土机予以清除，运至指定地点弃置，并堆放整洁，同时做好排水措施。

（2）开挖采用挖掘机挖，自卸汽车配合运输。开挖方式按地形情况、地质情况、挖方断面与其长度并结合土方调配确定。

（3）施工前先做好截、排水设施，并随时注意检查，确保边坡稳定。

（4）土方开挖均自上而下进行，采用逐层顺坡开挖方法，用挖掘机沿纵向顺坡取土，自卸汽车运土，不乱挖超挖，严禁掏底开挖。

- 2、填方路基

路基填筑先做长度不小于150m的试验段，确定适宜的松铺厚度，碾压遍数，最佳的机械配套等；每一层松铺后应检查含水量是否接近最佳含水量，要求不得超过最佳含水量的+3%，路堤尽量大面积分层施工，每500m2做一组压实度检查。路基填筑一般比设计尺寸加宽加大，待路基沉降完毕后再整平压实。

- 3、路基施工排水

路基施工首先必须进行排水工程，以与建立必要的临时排水设施，保证地基和路基不受水害。施工过程中不得破坏填筑围以外的地表植被或堵塞水路；基层外测路肩等容易积水的地方，适当增加透水材料，并设置临时排水设施；同时避免排染周围环境，做好防暴雨冲刷的措施。

- 5.3.4.2施工土方组织安排

- 一、土方开挖

根据该工程施工特点，确定使用综合机械化施工方案，以满足工程的工期与质量要求。本工程挖土方量相当大，我公司将总投入12台1m3液压反铲挖土机，分三个施工段进行流水施工。考虑时间的紧迫性，可能一个台班在10天不能完成土方量，将考虑两班倒，每台挖土机大概挖1000m3～1200 m3/天计算，在40天完成所有的土方工程。

1、土方开挖

2、施工技术措施

①施工前复核水准点和导线点，测放线路中线，绘制原始断面图，正确标出边桩线。

②开挖前，先派人挖坑试探施工场地有无地下管线、文物古迹等，以确保对地下管线、文物古迹等有效保护。

③边坡面平顺光滑，无明显的局部高低差。土质边坡预留保护层由人工用镐从上至下顺坡修整，确保对开挖坡面的控制。

④边坡不超挖，个别出现的坑穴、凹槽由人工先清除松动部分后嵌补，做到嵌体稳定，表面平顺，周边封严。

⑤施工时，先排除一切可能影响边坡稳定的地面水，保证排水畅通。经常检查开挖坡度和坡面稳定情况，一旦发现有裂缝开口坍方迹象或危土等应立即处理，防止因开挖不当引起失稳、坍塌。

⑥土方开挖路段应预留因压实而产生的沉降量(其值由试验确定)，以保证开挖路段的顶面标高。

⑦路基挖方至设计断面后，如仍留有不适用材料或发现土层性质有变化时，与时报请甲方、监理，并按要求的开挖宽度、深度继续开挖，并按批准的填料回填压实，路床顶面以下30cm的压实度，或路床顶面以下换土超过30cm时，其压实度均≥95%。

⑧雨季期间，集中人力、机械分段突击开挖、压实，本着完成一段再开挖一段的原则，当日进度当日完成。开挖路堑，设置纵向或横向排水沟，以便水能与时排出，防治积水浸泡路基。

- 二、土方填筑

由于本工程填土方量较大，所以挖土的土方量不够填，须开挖附近山上的土方，才能满足填土量的需用量。对于土方量的填筑，我公司采用两种办法：

- 一、利用原挖了的土方进行回填，具体方法如下：

先用挖掘机挖除软弱土方，若路槽以下超过回填厚度以下若仍存在杂填土层，应采用压路机压实，密实度不少于90%，若为耕植土或淤泥应先抛填角石40~50cm，再进行回填。路基填筑分层施工，每层松铺厚度不得超过30cm，路基采用压路机压实，路基填土前必须将原有地面的杂物清楚干净，并检查原地面的密实度，采用重型击实标准控制，挖方处路槽以下0～30cm压实度不小于95%，填方处路槽以下0～80cm处压实度不小于95%。对于填方高度或不填不挖路段，原地面以下0～30cm围的土的压实度不应低于挖方要求。路基压实度不小于90%。

填筑时，自卸汽车从取料场将填料运至工作面，按一定间距卸土。推土机按要求的厚度平整摊铺，辅与人工配合，根据路基两侧情况留设不小于2%的路拱，保证排水顺畅。测量控制铺土厚度。然后对回填的土方进行含水量检测，根据土质的干湿度适当作洒水，雨后填筑新料时则减薄铺料厚度，同时清除表面浮土。

松铺摊平后，含水量合适则与时进行碾压。碾压第一遍采用慢行静压，然后采用碾压，碾压遍数不少于试验段碾压遍数。然后进行压实度检测，符合要求则进行下一层填筑，否则加大碾压遍数，直到符合设计要求的压实度为止。

填方路基施工工艺框图见后附图。

- 二、利用2台反铲挖机开挖附近（可以提供土源）山上的土方，然后自卸汽车运至施工现场进行回填，具体方法如下：

1、开挖坡度的确定

开挖前应先核实开挖段的地质情况，一般按下列要求确定开挖坡度：

（1）在天然湿度的土中，开挖基坑时，当挖土深度不超过下列数值的规定，可不放坡，不加支撑。

A、密实、中密的砂土和碎石类土（充填物为砂土）——1.0m；

- B、硬塑、可塑的粘质粉土与粉质粘土——1.25m

C、硬塑、可塑的粘土和碎石类土（充填物为粘性土）

- D、坚硬的粘土1.5——2.0m；

（2）超过上述规定深度，在5m以时，当土具有天然湿度，构造均匀，水文地质条件好，且无地下水，不加支撑的基坑必须放坡。

2、使用时间较长的临时性挖方边坡坡度，应根据工程地质和边坡高度，结合当地同类土体的稳定坡度值确定。如地质条件好，土（岩）质较均匀，高度在10m以的临时性挖方边坡坡度按下表确挖方经过不同类别土（岩）层或深度超过10m时，其边坡可做成折线形或台阶形。

3、采用反铲挖机开挖时，应纵向分行、分层按照坡度线向下铲挖，但每层的中心线地段应比两边稍高一些，以防积水。

4、挖土机沿挖方边缘移动时，机械距离边坡上缘的宽度不得小于基槽（坑）或管沟深度的1/2。如挖土深度超过5m时，应按专业性施工方案来确定。

5、土方开挖宜从上到下分层分段依次进行。随时做成一定坡度，以利泄水。

6、在开挖过程中，应随时检查槽壁和边坡的状态。深度大于1.5m时，根据土质变化情况，应做好土壁与边坡支撑准备，以防塌陷。

7、土方明挖过程中，如出现裂缝和滑动迹象时，我方应立即暂停施工，采取应急抢救措施，并通知监理人。必要时，我方应按监理人的指示设置观测点，与时观测边坡变化情况，并做好记录。

- (1)土方填筑

填料运输采用选用15T自卸汽车，碾压用15T压路机，采用240KW推土机平土，W推土机在尾部增加一组斗牙做为刨毛机刨毛，并用1.0m3反向铲挖掘机配合。

自卸汽车从取砂砾场将填筑填料运至工作面，按一定间距卸土。推土机将砂砾土堆摊铺，辅于人工配合，清除树根杂物。测量控制铺土厚度。然后对回填的砂砾土方进行含水量检测，根据砂质的干湿度适当作洒水或翻晒处理，雨后填筑新料时则减薄铺料厚度，同时清除表面浮土。

铺筑分以下三种情况：

采用水平分层填筑法施工，即按照横断面全宽从最低处逐层向上水平填筑。推土机采用穿梭法进行作业。作业时，推土机铲满填料，推送至填筑面，卸土后斜线倒退，向一侧移位，同样方法可推送相邻填料。

砂砾土料铺填的厚度不大，一般为0.6米。因工作面较笮，应采取填料从路边卸于坡面，由推土机将所卸填料推致工作面并铺平。岸坡接触带用细料填筑。

- (2) 碾压

压实采用15T压路机分段分区进行骑缝碾压。分段长度约为100米，按试验后经监理确定的参数执行。碾压路线对于直线段先两侧后中间，行走方向平行于渠轴线。

在机械碾压不到的部位则采用蛙式夯实机进行夯实。

分段碾压的相邻交接带碾迹应彼此搭接，搭接长度不小于0.5m，垂直碾压方向搭接宽度应不小于3m，避免搭接点的遗漏。曲面碾压采用侧向外侧，纵向进退的方法进行碾压。对于垂直路轴线的堤身接缝碾压时，则采取跨缝搭接碾压，其搭接的宽度取3.0米。

以上的施工工艺（填筑顺序、铺料方式、碾压方法、防止粗料集中等）均按有关施工规程、规执行，而施工参数（含水量、铺料厚度、碾压遍数和行走速度等）按现场碾压试验后确定的参数执行。

- (3)填筑施工注意事项

①填筑之前，基础开挖规格、各种杂物、杂草、表层浮土的清理与地基缺陷处理，必须经有关人员验收合格。在整个填筑过程中，严格按招标文件、有关技术规要求进行施工。填筑、碾压参数严格按碾压试验后经工程师批准的参数执行。

②填筑的填料严格按试验后经工程师批准的砂砾料场开采选用，在施工过程中亦注意做抽检工作。不合格的土料坚决不使用。土料中的杂质应予清除。在料场开挖时应分层开采，挖除表面腐植土和不合格的土类，并按土质的类别保留边坡，设截、排水沟，防止塌方与排水杂物排染土料。

③对垂直路轴线方向的接缝采用斜面相接，坡 度 采 用1：5。纵向接缝采用平台和斜坡相间形式，铺料前应将旧路坡挖成台阶状,结合面的新老土料应拉毛。上、下层的分段接缝位置应错开。尽量做到作业面均衡上升，减少施工接缝。

铺料至路边时，应在设计边线外侧超填一定余量，人工铺料宜为10CM，机械铺料宜为30CM。

填筑中，若发现“弹簧土”、层间光面、层间中空、松土层或剪切破坏等质量时，应与时进行处理，并经检验合格后，方准铺填新土。

④分段、分片碾压，相邻作业的搭接宽度，平行路轴线方向不得小于0.5米，垂直路轴线方向不得小于3米；各段应设立标志，以防漏压、欠压和过压。碾压机械行走方向应平行于路轴线；严格按碾压试验确定的参数施工。

⑤碾压完成后，由试验员按要求做试验，合格后由质检员报监理人员签证验收，合格后进入下一道工序。如不合格，则与时补压，再行试验。

4、质量控制：

填土部分采用砂砾土，并清除有机物物质和稀泥等有害物质，然后分层填土压实，分层厚度为30cm。

路基细检平压平成型后，满足以下质量标准：

| 序号 | 项目 | 允许偏差 (mm) | 检验频率 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 围 | 点数 |  |
| 1 | 中线高程 | ±20 | 20m | 1 | 用水准仪测量 |
| 2 | 平整度 | 20 | 20m | 2 | 用3m直尺量取最大值 |
| 3 | 宽度 | +200，0 | 40m | 1 | 用尺量 |
| 4 | 横坡 | ±20，且不大于±0.3% | 20m | 4 | 用水准仪测量 |

- 5、干振复合桩施工

- 复合桩：复合桩是在碎石桩、粉喷桩、CFG基础上发展起来的一种新工艺。

- （一）、复合桩特点：

- （1）、施工机具小型化，施工速度快，针对复合地基的特点，其施工工艺的合理性极强。

- ①.碎石桩、粉喷桩、CFG桩所形成的桩，桩体强刚度要么过低、要么过高，它们对桩间土承载力的提高也较小。而复合桩桩体强度在3～8Mpa之间，桩间土的承载力也可大幅提高，所形成的复合地基力学性质更合理，充分发挥了桩与桩间土的共同作用。

- （二）、施工方法

- A、按以下配合比进行桩体材料的拌料：

- 桩用材料配合比：胶凝材料570(kg/m3)，砂73，瓜子片850。

- 胶凝材料重量百分比：工业芒硝3（%），三级粉煤灰75，磨细生石灰18，水泥4；

- B、振动成孔(振动挤密地基)；

- C、下料成桩(吸收地下水)；

- D、下一根桩成孔对上一根桩形成附着式振搅；

- E、复合桩形成强度,桩间土挤密固结；

- F、桩体主要材料的要求。

- ①.粉煤灰:三级以上粉煤灰均可用于复合桩,在干灰	获得比较困难的情况下,也可以采用湿灰,但在使用前进行必要的试验。粉煤灰的烧失量应小于12%，细度（45mm筛余）不大于25%。

- ②.石灰：三级以上磨细生石灰均可采用。

- ③.水泥：采用普通硅酸盐水泥，标号为C32.5。

- （三）、施工工艺要求

- 成孔设备建议选用15型振动锤振动沉管，管投料成桩，以确保质量和单桩承载力。

- 建议拔管速度为1.0～1.5m/min。

- （四）、工程验收

- 复合桩施工验收时应提交下列资料：

- 桩位测量放线图（有桩位编号）；

- 材料检验与试块抗压强度（28）报告书；

- 竣工平面图；

- 施工原始记录；

- 设计变更通知书、事故处理记录；

- 单桩、复合地基静载荷试验报告书；

- 施工技术措施。

- （五）复合的施工允许偏差应符合下列规定：

- 桩径不得小于设计桩径；

- 垂直度允许许偏差：小于等于1.5%；

- 桩位允许许偏差：小于等于D/2（D-桩径）；

- 桩长应根据设计图纸和地质报告确定。

- 5.3.5级配碎石底基层施工

- 土路床整理平整完毕，经过检验验收后，施工级配碎石底基层。设计级配碎石底基层厚40cm。

40cm级配碎石底基层二次摊铺碾压成型。

5.3.5.1施工准备

A、材料

①级配碎石，颗粒坚硬，最大粒径应小于0.7倍的碎石层厚度，且不宜大于6cm。

②5mm以下颗粒含量不大于15%。

③含泥量不大于碎石的1～3%。

B、机具

①翻斗车、汽车或其他运输车辆按计划直接卸入路床，用推土机，人工摊铺平整。

②洒水车：天气气温较高条件下，洒水或利用就近水源洒水。

③压路机：钢光轮压路机、振动压路机。

④其他夯实机具：适宜大型机械不能压实的地方等。

C、作业条件：土基基层已经全部完成（包括配合工程，底下配套管线、污水管道与支管均已经竣工）并验收合格。一般每侧宽度均需大于面层15cm以上。保持现场运输车辆、施工机械调转作业方便，各种控制侧桩齐备、牢固，并且不影响其他工序施工。

5.3.6.2施工工艺

A、摊铺

①摊铺前对土基层中线纵断面高程宽度进行复核测量，表面清洁、无杂物。

②按计划段落数量上料，循序摊铺创造各工序连续作业条件。

③机铺、人工配合按设计厚度×压实系数的松铺厚度，反复检测虚铺厚度高程与横断面使之符合设计要求，边线齐整，过宽的地方则分成几条进行摊铺。

④压实系数：人工：1.25～1.30

机械：1.20～1.25

⑤每层不宜超过松厚30cm。

B、碾压

①开始上碾稳压一般应用轻碾，具体情况而定。

②碾压全过程均应随时碾压随时洒水，保持最佳压实条件下碾压。

③稳压两遍后，与时检测，找补，同时如发现空洞等现象，应与时处理。

④碾压中如果出现“弹簧”、“翻浆”现象，应立即停止碾压，待土路基翻挖处理经过验收合格后再进行施工。

C、养护

①碾压成型后可以立即进行上层施工，如不能连续铺筑，应保持压实效果。

②禁止车辆通行，禁止掉头转弯，禁止履带车辆通行。

5.3.6水泥稳定粒料层施工

水泥稳定粒料设计厚度快车道20cm，水泥含量5%（重量比）。

混合料采用白马山级配混合料，水泥采用海螺散装P32.5级水泥，在临时设施的搅拌场地集中拌和。

- 5.3.6.1工艺流程

基层施工工艺流程图见后附图。

- 5.3.6.2预先试验

在水泥稳定粒料基层铺筑前的一个月，经监理工程师批准，在施工场地选400～500㎡作预先试验场地，并将计划用于主体工程的材料、配合比、拌和机、摊铺机、压实设备和施工工艺用上，当试验结果达到的要求并取得监理工程师批准，才可以成为本工程的组成部分，否则重新试验。

5.3.6.3主要施工方法

（1）拌和运输

采用强制式搅拌机拌和，拌和料按设计配合比所规定的用量每槽过秤，确保拌和料达到最佳含水量，采用翻斗车运至施工点。

（2）摊铺

a、稳定层一次摊铺完成。

b、控制稳定层的松铺厚度：水泥稳定粒料层的压实系数约为1.3～1.5（松铺厚度应为设计厚度乘以压实系数）。38cm厚度稳定粒料分2层铺筑，下层厚度20cm，施工养护7天后进行第2层施工。

- （3）碾压

a、混合料松铺大致整平后，立即使用机械压实。使用15t压路机碾压，碾压次数不少于6次，头两遍的碾压速度为1.5～1.7km/h，以后用2.0～2.5km/h的速度碾压。

b、由两侧向路中碾压，先压路边二三遍后逐渐移向中心。纵坡较大的路段，由低处由高处碾压，随即检测横断面与纵段面高程。

c、碾压过程从稳压至碾压成活，设置施工警示牌，确保不让机动车在上面调头、转弯、刹车，以防表面松动。

d、碾压至表面平整，无明显轮迹，压实密度≥设计要求。

e、若碾压中局部出现“弹软”现象，立即停止碾压，待翻松景干或处理后再压，若出现推移则适量洒水，整平压平。

f、分段进行施工，衔接和留一段不压，供下一段施工回转机械之用。

g、稳定层碾压后，根据稳定层标高，对稳定层表面进行挖高填低，再进行碾压，如此反复，直对稳定层满足验规要求。

（4）接缝施工时，将前一段施工末端的斜口铲除，使稳定层端头面与路床垂直，再进行下一段摊铺；或预留50cm不碾压，待连接铺筑后一并压实。

（5）用3天强度、7天强度对稳定层进行压实度与强度试验。

- （6）养生

碾压合格后与时采用洒水养生。整个养生期间应始终保持稳土层表面湿润，必要时再用两轮压路机压实。养生期间必须限制车辆通行。

（7）按照有关容对稳定层进行质量验收，并填写隐蔽工程质量验收单，经监理工程师验收合格后方可进入下一道工序施工。

- 5.3.6.4本工程施工之关键工序

（1）水泥碎石层所用的材料符合规定，并用强制式搅拌机械拌和，每槽拌和时间不少于2min。松铺厚度为设计厚度乘以压实系数（1.3～1.5），稳定层铺上路床后应大致整平，以便滚压，用压路机在松铺2小时以碾压，碾压次数不少于六次，碾压后要求平整密实无明显轮迹。随后与时洒水养护。

（2）采用平地机进行拌和摊铺，摊铺按设计厚度*压实系数的松铺厚度，检测虚铺厚高程与横断面，使之边线整齐符合设计要求。全段分段、分块拌和摊铺。

5.3.7  沥青面层施工

5.3.7.1透层施工

施工准备

材料采用石油沥青,质量要求参见《沥青路面施工与验收规》(GB50092-96)表C.04。处治层表面应平整、清洁、无松散处,并应符合图纸所示或监理工程师确定的典型断面。当监理工程师有指示时,应视需要用机动路帚或电鼓风机,并辅以人工扫净表面,清除有害物质。

2 施工方法

①沥青采用乳化沥青,沥青洒布车喷洒,每平方米用量按1.0-1.2Kg/m2进行控制，以能形成尽量薄但又连续的沥青膜为度，其用量通过试铺来确定。该工程拟投入一台沥青洒布车。

②无论采用何种方式，均应通过试铺，确定原材料、施工工艺和质量标准。

③透层沥青要在基层施工结束表面稍干后浇洒，最迟不应超过养生期（一般为7天）。

④透层沥青浇洒前，基层表面必需清扫干净，特别是不得有灰尘存在。

⑤透层沥青用沥青洒布车进行作业，并预先通过试洒，确定洒布车和行进速度。

⑥沥青洒布后若有遗露，应用人工补洒，如有积聚（特别是中间附近），应刮除多余部分，并适当减少用量。

⑦在破乳后水分蒸发并基本成型前，要禁止车辆和行人上路。

3 乳化沥青封层的施工

①在沥青面层铺筑前施工,在洒布乳化沥青前,必须把表面的松散物质、赃物或尘土清扫干净。对粘在表面的土块，应用水清除干净，此项工作必须达到工程师满意为止。

②乳化沥青的洒布工作同第一层施工程序。

③第一层乳化沥青的施工，尽量在基层施工后两三天，基层保持干净的情况下浇洒较为适宜，可减少清扫、养生的工作量，缩短工期，但要避免因7天强度不够而造成不必要的返工。

④在清扫后的基层上根据干燥程度适当洒水，使基层保持湿润，以便乳液渗入吸附在基层上，并严禁车辆通行。

⑤有雾或下雨时不得施工，且洒布时的气温不得低于10℃。

⑥在沥青洒布工作前，要检查洒布车的油泵系统、输油管道、油量表、车辆速度控制系统。喷洒前和喷洒后，应对洒布机械的输油管道与喷油嘴进行清洗，保持喷油嘴干净，管道畅通。

⑦乳化沥青在常温下洒布，一次洒布均匀，洒布后有漏洒时，应用手提式喷洒器进行人工喷洒或补洒。局部多余部分应根据工程师的批准进行清理。洒布时不得污染结构物、护栏、路缘石和其它附属建筑物的表面，如有溅污，必须清除和整修。

⑧集料撒布必须在乳液破乳之前（洒布后2小时）完成，撒料后应与时扫匀，达到全面覆盖一层，厚度一致，集料不重叠，也不漏出乳化沥青。局部有缺料时，要人工适当找补，局部集料过多时，与时将多余集料清扫掉。

⑨拟采用集料散布机和沥青洒布机联合作业进行施工。

⑩碾压应在摊铺后立即进行，并在当日完成。

4 养护

①除监理工程师书面批准较短的养生时间外,其表面至少应养生4天,方能进行下一层施工。

②养护不应使已嵌锁的混合料移动位置。

③应采用旋转路帚把多余的材料从整个处治表面上清扫出去，面层清扫应在监理工程师指定的时间进行。

5.3.7.2  沥青混凝土路面层

1 施工方案

施工方案系采用意大利产博拉蒂MPA220型间歇式沥青拌和楼集中拌制，自卸车运至现场，两台德国产福格勒S2000摊铺机，单幅一次成型铺筑方案。铺筑中的调平装置，采用基准钢丝绳法。

2 开工前准备

2.1 材料的控制

⑴.面层材料控制

根据要求,沥青材料认真进行取样试验,确保合乎标准要求并令业主与监理工程师满意的材料进场。各种路面材料按以下的质量标准控制。

①根据招标文件要求，沥青由业主统一供应，其技术指标如下：

道路石油沥青（AH-70）技术指标

检查项目指标

针入度(25℃,100g,5s)0.1mm 60~80

软化点(环球法)44~54℃

延度(5cm/min.15℃)cm＞100

含蜡量 ＜3.0

②面层沥青混合料用粗集料，混合料中均添加抗剥落剂，抗剥落剂的品种与掺量由试验同业主另行确定。面层粗集料质量要求见下表：

沥青面层骨料质量要求

路面结构层主要指标 上面层沥青砼 中、下面层沥青砼

洛杉矶磨耗率（％） ≤30

石料压碎值（％） ≤28

石料磨光值（BPN） ≥42

细长扁平轻料含量（％） ≤15

软石含量（％） ≤5

石料坚固性（%） ≤12

对沥青的粘附性 4级 4

③细集料

细集料一般为天然砂、人工砂或两种砂的混合料，所用天然河砂应为石英质中、粗砂，且洁净、坚硬、无杂质、含泥量小于3％，云母含量小于1％；所用人工砂亦应干净、坚硬、无粘土与其他杂质。其质量要求见下表：

项目 质量要求

视密度（t/m3）,≥2.50 沥青路面施工与验收规(GB50092—96)

坚固性％，≤12

砂含量％，≥60

④矿粉

矿粉应为石灰岩类碱性岩石所磨制的石粉，应干燥、颗粒松散、无结团，遭雨淋或受潮结团的矿粉不得使用。矿粉主要技术指标应符合下表的规定。

矿粉技术指标

检验指标 技术要求

含水量 ＞1

磨细度（颗粒组成）通过0.074颗粒(％) ≥80

亲水系数 ≯1.0

⑵.基层材料控制

①集料级配应符合下表的要求

基层、底基层集料级配表（方孔筛）

结构类型通过下列方筛孔(mm)的质量百分率(％)

37.5 31.5 26.5 19 9.5 4.75 2.36 0.6 0.075

基层  100 90~100 72~89 47~67 29~49 17~35 8~22 0~7

底基层 100 90~100  67~90 45~68 29~50 18~38 8~22 0~7

②基层是路面的主要承重层，应具有足够的强度和稳定性。本标段石料丰富，且质量较好，应选用整体强度高，板体性强、水稳性好的水泥稳定碎石基层。水泥剂量6%。

粗集料质量指标表

压碎值　洛杉矶磨耗 视密度 吸水率 扁平颗粒含量 ＞0.075颗粒 磨光值 冲击值

≤30％ ≤30 ≥2.57/m3 ≤2％ ≤10％ ≤1％ ＞42(BPA) ≤28％

2.2 材料的备料

材料的备料。根据确定的沥青混凝土路面各种规格的材料用量，与各种结构层的施工进度计划安排，进行组织备料。

2.3 进场材料的堆放

料场的底部采用20cm的C20混凝土铺筑,砌7.5号浆砌片石挡墙分隔不同规格的材料,以保证集料的质量;玄武岩采用水洗的方法提高沥青的握裹力;为了减少集料的含水量,还在料场设置2％的坡度,并在坡度较低的一侧设置足够的排水沟,以保证雨水或地表水排出料场。

2.4 沥青混凝土混合料配合比的设计

根据设计的各种沥青混合料类型的级配曲线，选择已进场或具有施工代表性的符合质量要求的各种矿料，根据矿料的颗粒组成，用图表法或试算法确定符合级配曲线要求的各种矿料的配方合比例，用马歇尔试验等方法确定出最佳沥青用量。根据我公司路面施工经验，沥青混合料的配合比试验按以下表要求控制：

沥青混合料的级配围

级配类型通过下列筛孔（ mm）的质量百分率％

31.5 26.5 19.0 16.0 13.2 9.5 4.75 2.36 1.18 0.6

0.3 0.15 0.075

AC25I 100 95-100 75-90 62-80 53-73 43-63 32-52

25-42 18-32 13-25 8-18 5-13 3-7

AC16I   100 95-100 75-90 58-78 42-63 30-50 22-37

16-28 11-24 7-15 4-8

AC13Ⅰ  100 65-85 45-65 20-32 15-24 14-22 12-28

7-14 7-14 7-13

沥青混合料的配和比设计均按三阶段进行。即目标配合比设计阶段，生产配合比设计阶段，生产配合比验证阶段。通过配合比设计决定；沥青混合料的材料品种，矿料级配与沥青用量。

①目标配合比设计阶段

用本工程实际使用的材料计算各种材料用量的比例,配成符合规定的矿料级配,进行马歇尔试验确定沥青用量。以此矿料级配与沥青用量作为目标配合比，供拌和机确定每个料仓的供应比例、进料速度与试拌使用。将试验资料报监理工程师审查，经批准后，再进行生产配合比的调试。

②生产配合比的设计阶段

间歇式拌和站，必须从二次筛分后进入各热料仓的材料中取样进行筛分，以确保各热料仓的材料比例，供拌和机控制室使用。同时反复调整，最终达到供料平衡，并取目标配合比设计的沥青用量，最佳沥青用量±0.3％等三个沥青用量进行马歇尔试验,确定生产配合比最佳沥青用量。将试验资料报监理工程师审查，经批准后再验证生产配合比，即铺筑试验路段。

③生产配合比的验证阶段

拌和设备采用生产配合比与最佳沥青用量进行试拌、铺筑试验段，并取出拌出的沥青混合料与试验段上钻取的芯样进行马歇尔试验，从而确定生产用的标准配合比。以标准配合比作为生产上控制的依据和质量检验的标准。标准配合比的矿料级配至少应包括0.075mm、2.36mm、4.75mm 三栏,且其筛孔通过率接近围中值。

2.5 铺筑试验路段,做好技术总结

通过铺筑试验段,验证生产配合比,检验施工方案、施工工艺与操作规程的适用性，确定本工程的施工方法，为沥青路面提供技术依据，总结中应包括以下容：

①确定各层沥青混合料的施工配合比。

②掌握摊铺机生产技术。

③确定各沥青面层的调平方法，掌握使用性能。

④确定与拌和机生产能力相适应的摊铺速度。

⑤确定各层的松铺系数。

⑥确定压实机具的种类、组合方式，确定碾压方式、顺序、速度与遍数。

⑦拌和、运输、摊铺、碾压等工序连续施工的合理衔接与配合方式。

⑧接缝的正确处理的方法。

⑨确定每天合理的作业段长度，修改施工组织计划。

3施工方法

3.1 施工工艺框图

详见附后施工工艺框图4:沥青混凝土路面施工程序框图

3.2 混合料的拌制

①本工程采用MPA220型间歇式拌和设备,每天拌料前应对拌和设备与配套设备进行检查,使各动态仪表处于正常的工作状态。定期对计量装置进行校核，保证混合料中沥青用量与集料的允许偏差符合《技术规》要求。

②拌和厂生产设备安置于空旷干燥、运输条件较好的地方，并做好场地的临时防水设施与防雨、防火等安全措施。

③各种矿料按规格分别堆放，插牌标识，矿粉与填料装入储料仓，防止受潮。

④沥青储油设施同沥青拌和楼的沥青存储连通。采用导热油加热，将沥青、矿粉的加油温度调节到能使沥青混合料的出厂温度达到125—160℃。集料温度一般比沥青高10-20℃。

⑤沥青的加热温度、石料的加热温度、混合料的出厂温度，保证运到现场的温度均符合JTJ032-94的要求。

⑥沥青混合料的拌和时间，应以混合料拌和均匀、所有矿料颗粒全部裹住沥青为度。正常拌和时间由试验段技术总结中提出。

⑦拌和厂拌出的拌和时间，应使混合料均匀一致，，无花白料，无结块成团或严重离析现象，发现异常应与时调整。所有过度加热的混合料，或已经碳化、起泡和含水的混合料都应废弃。

⑧本拌和设备设成品料仓，并有保温设备，其温度下降不超过10-20℃，但储料时间不宜超过72小时。

⑨拌和厂应在试验室的监控下工作，沥青混合料的出厂温度不得低于《技术规》中的规定，高于正常出厂温度30℃的沥青混合料应予以废弃。

⑩材料的规格或配合比发生改变时，都应根据试验资料进行试拌。试拌时必须抽查混合料的沥青含量、级配组成和有关力学性能，并报请工程师批准。每天上午、下午各取一组混合料试样做马歇尔试验和抽提筛分试验，检验油石比。矿粉级配和沥青混凝土的物理性质。

矿料大部分为酸性石料，抗剥离剂的掺入由试验确定，并经工程师批准后使用。

每周分析一次检测结果，计算油石比，各级矿料通过量和沥青混凝土性能物理力学指标检测结果的标准差和变异系数，检验生产是否正常。

3.3 混合料的运输

①沥青混合料采用自卸汽车运输,车辆底部与两侧均应清扫干净,并涂油水混合液(柴油:水=1:3),不让多余的混合料聚积在车箱底部,运输车辆必须加以覆盖。

②车辆装料应由前至后分堆放料,每装一斗料应挪动一下汽车位置,以减少粗细集料的离析。

③车辆的运输能力应大于拌和能力和摊铺能力,在现场等候的卸料车不少于5辆,使摊铺机连续均匀不间断地进行铺筑。

④运料车应靠近离摊铺机10-30cm左右时以空挡停车，由摊铺机迎上去推动前进。

⑤混合料施工现场温度不低于130℃，已经离析或结成不能压碎的硬壳、团块或运料车辆卸料时留于车上的混合料，以与低于规定铺筑温度或被雨水淋湿的混合料都应废弃。

⑥运至铺筑现场的混合料，应在当天完成压实，否则现场多余的混合料要废弃处理。

3.4 混合料的摊铺

①本标段主线单幅路面宽度为11.25m,采用一台S2000型自动调平摊铺机铺筑半幅一次成型。

②沥青混凝土下面层为粗粒式沥青混凝土，采用两侧基准钢丝绳调平，使标高、纵横坡度符合设计要求。

a.下承层的检验与准备

铺筑沥青混凝土下面层前,水稳层应得到监理认可,并且清扫洁净，表面无污染、杂物，并做好封层。

b.测量放样。放出两侧的支撑杆，间距为10m，每100—200m长为一段，在支撑杆上挂好钢丝，拉力应不小于100kg，同时正确放出基准钢丝的标高，并固定在横杆上，设专人进行核查。

c.摊铺机就位前后，先应预热16-20min，使熨平板的温度在65℃以上，按试验段提供的松铺系数（一般为1.15-1.20）计算出松铺厚度。调整熨平板高度，用木块支垫，其厚度与松铺厚度相等，使熨平板牢固放在上面。

d.将摊铺机的电子感应器置于基准钢丝上，并接通电源，开始铺筑。

e.检查沥青混合料的到场温度，摊铺温度不低于130℃。

f.摊铺机接料斗适当涂上防粘液，料车应对准摊铺机料斗中心，距摊铺机约30cm左右,停车空挡，摊铺机迎上推着料车前进，在坡度大的地段，料车可挂底挡与摊铺机同步前进。

g.拌和设备的生产能力与摊铺机摊铺速度相适应，应保证摊铺过程的均匀、缓慢、连续不间断，中途不得随意变速或停机。摊铺中螺旋布料器应均衡地向两侧供料，并保持一定高度以保证熨平板的平整。

h.摊铺过程中熨平板应根据铺筑厚度，使用合适的振捣频率和振动频率，以保证足够的初始压实度。

i.摊铺过程中，设专人检查铺筑厚度与平整度，发现局部离析、拖痕与其他问题应与时处理。

j.设专人负责传感器的看管，防止电子感应器在施工过程中脱离基准钢丝。

摊铺遇雨时，立即停止施工，并清除未压实成型的混合料。遭受雨淋的混合料应废弃，不得卸入摊铺机摊铺。

③开始摊铺混合料时，将预制的路缘石按图纸要求进行设置。基础与后背填土必须夯实，确保缝宽均匀，线条顺直，表面平整，砌筑牢固。

④沥青混合料的摊铺温度应随沥青标号与气温的不同进行调整，正常施工时摊铺温度不低于110—130℃但不超过165℃。

⑤摊铺机应以均匀的速度行使，它的输出量和沥青混合料的运送量相匹配，以保证混合料均匀不间断地摊铺。摊铺速度控制在每分钟两米左右，摊铺过程中，不得随意变换速度，要减少中途停顿次数，防止影响施工质量。

⑥对外形不规则，路面厚度不同，空间受到限制以与构造物接头等摊铺机无法工作的地方，经监理工程师同意后可以采用人工摊铺。

5.4.3.5 混合料的压实

①混合料完成摊铺后应立即进行宽度、厚度、平整度、路拱与温度检查，对不合格之处与时进行调整。

②沥青混合料采用单幅一次碾压成型方法。根据试验段提供的资料、配备压实机具，选择压实组合方式与碾压速度遍数等。

压实分初压、复压、终压。根据我单位多年的施工经验，压路机碾压的适宜速度应符合下表规定：

压路机碾压速度表

碾压阶段 初压 复压 终压

(km/h) (km/h) (km/h)

压路机类型 钢轮压路机 1.5～2 2.5～3.5 2.5～3.5

轮胎压路机 --- 3.5～4.5 4.0～6.0

振动压路机 静压1.5～2.0 振动4.0～6.0 静压2.0～3.0

③初压

a.初压主要提高沥青混合料的初始密度,起稳定作用,根据实践证明,采用较高温度,碾压能收到较好的压实效果.因此在混合料不产生推移、开裂等情况下，尽量在摊铺后较高温度下进行。

b.初压采用自重6-8t光轮压路机，一般碾压两遍。初压禁止使用轮胎压路机。

c.初压顺序：压路机由路肩一側压向路中心，或由低側向高側碾压。后轮应重叠1/3-1/2轮宽，靠路缘石附近留出20-30cm采用小型振动压路机或振动夯板压实。

d.碾压应将驱动轮向着摊铺方向，防止摊铺料发生推移或产生拥抱。

e.初压应尽量减少喷雾，防止沥青混合料降温过快。

④复压

a.复压主要解决密实度问题.应保证沥青混合料不低于110℃时压实效果较好,并应紧跟初压之后进行。

b.复压采用二台18-21t轮胎压路机碾压，轮胎气压不小于0.7Mpa,后轮应重叠1/3-1/2轮宽。

c.复压的顺序与初压一样，复压遍数由试验段提供，一般为6-8遍；复压速度也由试验段提供，一般可采用4Km/h。

⑤终压

a.终压主要是消除轮迹，改善铺筑层的平整度，碾压时沥青混合料的温度也应在90℃以上为宜。

b.终压采用双钢轮振动压路机，一般不用振动,碾压到无明显轮迹为止，一般为3-4遍；终压速度可采用4-5Km/h，也应由试验段提供。

c.终压的顺序与初压的顺序一样，碾压终了温度不低于80℃。

⑥碾压时，压路机不得中途停留、转向或制动。当压路机来回交替碾压时，前后两次停留地点应相距10m以上，并应驶出压实起始线3m以外。

⑦压路机不得停留在温度高于90℃的已经压过的混合料上，同时应采用有效措施，防止油料、润滑剂、汽油或其它杂质在压路机存放期间落在路面上。

⑧压实时，如接缝处（包括纵缝、横缝或因其它原因而形成的施工缝）的混合料温度已不能满足压实温度要求时，应采用加热器提高混合料的温度达到要求的温度，再压实到无缝迹为止。否则，必须垂直切割混合料并重新铺筑，立即共同碾压到无缝迹为止。在沿着路缘石或压路机压不到的地方，应采用振动夯板、热的手夯或机夯，把混合料充分压实。已经完成碾压的路面，不得补表皮。

⑨当层厚等于或大于40mm时，工程师可使用核子密度仪进行现场密实度检验，以代替实验室进行密度试样测定。但每读10个核子密度仪读数，必须钻取一个试样送交试验室进行密度试验，以检验核子密度仪的准确性。

⑩碾压时还应注意以下事项：

a.各个压实阶段，均不准压路机在新铺筑层上转向、调头、急刹车与停放，并防止矿料、油料和杂物落在沥青面上。

b.防止交通工具、通讯工程、防护工程、标志牌等的交叉施工对沥青路面造成污染，若已发生无法清扫干净者，可浇洒粘层油。

c.压路机碾压应做到梯形、段落分明，并对初压、复压、终压段落设置明显标志，便于司机辨认。

d.要进行合理碾压，压实不足不但影响路面力学性能，而且在行车作用再密实过程中，形成车辙。而过度碾压，将会使集料破碎而使压实度降低，影响路面使用寿命。

e.无论是初压、复压、终压，当压实层下为刚性时（如路面、搭板等）皆不宜振动压实，否则效果相反。

f.严格控制施工温度，不符合要求的混合料应坚决废弃。其各阶段的温度控制见下表：

沥青混合料的施工温度（。C）

沥青加热温度 160－170

矿料温度 170－190

混合料出厂温度 正常围150－165 超过200。C者废弃

混合料运输到现场温度 不低于130－150

摊铺温度 正常施工 不低于130－150     不超过175

低温施工 不低于120－140     不超过165

碾压温度 正常施工 130－150           不低于110

低温施工 120－140           不低于110

碾压终了温度 钢轮式压路机 不低于70

轮胎式压路机 不低于80

振动式压路机 不低于65

3.6 接缝的处理

①铺筑工作的安排应使纵、横向两种接缝都保持在最小围，接缝的方法与设备，应取得工程师的批准。在接缝处的密度和表面修饰应与其他部分一样。

②当由于工作中断，摊铺混合料的末端已经冷却，或者在第二天恢复工作时，就应做成一道与铺筑方向大致成直角的横向接缝。横向接缝在相连的层次和相临的行程间均应至少错开1m。

③每天的施工横缝，应用3m直尺检查平整度，超过3m时应将端头超过部分切除，且切成垂直面，将路面接缝面清洗干净，并涂刷一薄层粘层油。

④每天施工中了前可在端头3-5m围撒适量砂子，容易挖除。

⑤接头处20－30cm可用新铺沥青混合料覆盖，使原铺筑面有一定的温度（一般在60。C左右），便于新旧面的相互结合。

⑥开始摊铺时，应先量取已铺沥青路面的厚度，乘以松铺系数，求得新铺路段接头处的松铺厚度，决定烫平板的高度。

3．7 气候条件

①沥青混合料的摊铺应避免在雨季进行，路面积水时暂停施工。

②施工气温低于10。C时，停止摊铺；低于15。C时，控制运距，以保证碾压温度在规定的围。

5.3.8、侧石与人行道块铺砌

a.侧石、人行道块进场前按要求进行检验、试验，确保其从质量到外观均为合格，对检验不合格的侧石、人行道块不予使用。平石基础砼采用合格商品砼，现场制作试验件。人行道纸模材料由建设单位提供，依据检验程序和施工技术规进行施工和检验验收。

b.铺砌侧石时，直线段以拉线确定标高参考线和保证直顺，曲线段加密桩点，保证曲线圆弧的尺寸和圆顺。周围有雨水井时，应考虑与雨水井接顺。铺砌人行道块时控制调平砂浆的调平厚度，并注意与各出入口的接口接顺，特别是无障碍通道的设置。

c.侧石、人行道块的灌缝必须饱满密实，不要有虚空、翘动的现象，施工时边施工，边灰匙敲击检查，当出现灌缝不满，有虚空，翘动的现象时，坚决给予返工。

侧石、人行道块的施工工程质量要求指标如下表：

侧石人行道板质量检验标准

| 检查项目 | 质量要求或允许偏差 | 检查频率 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直顺度 | 10mm | 2点每100M | 拉20m小线量取最大值 |
| 预制相邻块高差 | 3mm | 5点每100M | 用钢尺量 |
| 预制块相邻缝宽 | ±3mm | 5点每100M | 用钢尺量 |
| 侧平石、人行道块的强度 | 侧平石30mpa 人行道块20mpa | 1点每1KM | 留试块试验 |

- 5.3.9 护坡片石、护坡砌体施工

本工程护坡与护坡工程均采用浆砌片石砌筑，护坡基本为浸水护坡，片石砌体数量约有944m3。

1材料

片石

(1)砌石体的石料应采自施工图纸规定或监理人批准的料场，石料的开采方法应经监理人批准，砌石材质应坚实新鲜，无风化剥落层或裂纹，石材表面无污垢、水锈等杂质，用于表面的石材，应色泽均匀。石料的物理力学指标应符合施工图纸的要求。

(2)砌石体分片石砌体和料石砌体，各种石料外形规格如下：

片石砌体：片石应呈块状，中部厚度不应小于15cm。规格小于要求的片石，可以用于塞缝，但其用量不得超过该处砌体重量10％。

料石砌体：按其加工面的平整程度分为细料石、半细料石、粗料石和毛料石四种。

用于浆砌石坝体的粗料石(包括条石和异形石)应棱角分明、各面平整，其长度应大于50cm，块高大于25cm，长厚比不大于3，石料外露面应修琢加工，砌面高差应小于5mm。砌石应经过试验，石料容重大于25kN／m3，湿抗压强度大于100Mpa。

砂、砾石

(1)砂浆和小骨料混凝土采用的砂料，要求粒径为0.15～5mm，细度模数为2.5～3.0，砌筑片石砂浆的砂，其最大粒径不大于5mm；砌筑料石砂浆的砂，最大粒径不大于2.5mm。

(2)小骨料混凝土采用二级配，砾石粒径为5～20mm与20～40mm。

水泥和水

(1)砌筑工程采用的水泥品种和标号应符合有关规的要求，水泥应按品种、标号、出厂日期分别堆存，受潮湿结块的水泥，禁止使用。

(2)对拌和与养护的水质有怀疑时，应进行砂浆强度验证，如果该水制成砂浆的抗压强度低于标准水制成的砂浆28天龄期抗压强度的90%以下时，则此水不能使用。

6.3.10.2浆砌石体砌筑

A 一般要求

(1)砌石体应采用铺浆法砌筑，砂浆稠度应为30~50mm，当气温变化时，应适当调整。

(2)采用浆砌法砌筑的砌石体转角处和交接处应同时砌筑，对不能同时砌筑的面，必须留置临时间断处，并应砌成斜槎。

(3)砌石体尺寸和位置的允许偏差，不应超过国家有关规定。

B 片石砌体

(1)砌筑片石基础的第一皮石块应座浆，且将大面向下。

片石基础扩大部分，若做成阶梯形，上级阶梯的石块应至少压砌下级阶梯的l／2，相邻阶梯的片石应相应错缝搭接。

(2)片石砌体应分皮卧砌，并应上下错缝、外搭砌，不得采用外面侧立石块、中间填心的砌筑方法。

(3)片石砌体灰缝厚度应为20～30mm，砂浆应饱满，石块间较大的空隙应先填塞砂浆，后用碎块或片石嵌实，不得先摆碎石块后填砂浆或干填碎石块的施工方法，石块间不应相互接触。

(4)片石砌体第一皮与转角处、交接处和洞口处应选用较大的平片石砌筑。

(5)片石墙必须设置拉结石。拉结石应均匀分布、相互错开，一般每0.7m2墙面至少应设置一块，且同皮的中距不应大于2m。

拉结石的长度，若其墙厚等于或小于400mm时，应等于墙厚；墙厚大于400mm时，可用两块拉结石外搭接，搭接长度不应小于150mm，且其中一块长度不应小于墙长的2／3。

(6)片石砌体每日的砌筑高度，不应超过1.2m。

(7)在片石和实心砖的组合墙中，片石砌体与砖砌体应同时砌筑，并每隔4~6皮砖用2~3皮丁砖与片石砌体拉结砌合，两种砌体间的空隙应用砂浆填满。

(8)片石墙和砖墙相接的转角和交接处应同时砌筑。

片石加工的充许偏差：

| 料石种类 | 允许偏差 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 宽度、厚度 | 长度 |
| 细料石、半细料石 | ±3 | ±5 |
| 粗料石 | ±5 | ±7 |
| 毛料石 | ±10 | ±15 |

C养护

砌体外露面，在砌筑后12～18h之间应与时养护，经常保持外露面的湿润。养护时间：水泥砂浆砌体一般为14天。

- 5.3.10.3水泥砂浆勾缝

(1)采用料石水泥砂浆勾缝作为防渗体时，防渗用的勾缝砂浆应采用细砂和较小的水灰比，灰砂比控制在1:1至l:2之间。

(2)防渗用砂浆应采用P32.5以上的普通硅酸盐水泥。

(3)清缝应在料石砌筑24h后进行，缝宽不小于砌缝宽度，缝深不小于缝宽的2倍，勾缝前必须将槽缝冲洗午净，不得残留灰渣和积水，并保持缝面湿润。

(4)勾缝砂浆必须单独拌制，严禁与砌体砂浆混用。

(5)当勾缝完成和砂浆初凝后，砌体表面应刷洗干净，至少用浸湿物覆盖保持2l天，在养护期间应经常洒水，使砌体保持湿润，避免碰撞和振动。

6.安全文明施工措施

- 6.1施工现场安全措施

本工程工期较短，势必要求各专业工种进行交叉作业。如何作到忙而不乱，杂而不混，科学有序地组织施工，确保施工人员的人身安全和生产设备、工程建设的安全尤为重要。为此，特制定以下具体安全措施。

- 6.1.1安全生产管理机构

成立以项目经理为组长，项目副经理、技术负责人、安全总监为副组长，专业工长和班组长为组员的项目安全生产领导小组，在项目形成纵横网络管理体制。各自职责如下：

1、项目经理：全面负责施工现场的安全措施、安全生产等，保证施工现场的安全。

2、项目副经理：直接对安全生产负责，督促、安排各项安全工作，并随时检查。

3、技术负责人：制定项目安全技术措施和分项安全方案，督促安全措施落实，解决施工过程中不安全的技术问题。

4、安全监理：督促施工全过程的安全生产，纠正违章，配合有关部门排除施工不安全因素，安排项目安全活动与安全教育的开展，监督劳防用品的发放和使用。

5、施工工长：负责上级安排的安全工作的实施，进行施工前安全交底工作，监督并参与班组的安全学习。

- 6.1.2安全管理组织计划

在本工程施工过程中，项目将严格执行三级交底和教育制度，即项目总工、项目安全负责人向施工工长和部门负责人交底，施工工长、部门负责人向施工班组交底。

- 6.1.3安全防护措施

该工程专业工种繁多，其安全防护围有：现场施工用电安全防护，现场机械设备安全防护，施工人员安全防护，现场防火、防毒、防台风措施等。

- 一、现场安全用电

现场设配电房和备用发电机房，施工用电施行TN-S系统，采取三级配电、二级保护，其具体措施如下：

现场设配电房，建筑面积不小于10m2，并且具备一级耐火等级。

主线走向原则：接近负荷中心，进出线方便，接近电源，接近大容量用点设备，运输方便。不设在剧烈振动场所，不设在可触与的地方，不设在有腐蚀介质场所，不设在低洼和积水、溅水场所，不设在有火灾隐患的场所。

现场施工用电原则执行一机、一闸、一漏电的保护措施。其电箱设门、设锁、编号，注明责任人。

机械设备必须执行工作接地和重复接地的保护措施。

照明使用单相220V工作电压，照明主线使用单芯2.5mm2铜芯线，分线使用1.5mm2铜芯线，灯距离地面高度不底于2.5m。

电箱所配置的电闸、漏电、熔丝荷载必须与设备额定电流相等。不使用偏大或偏小额定电流的电熔丝，严禁使用金属丝代替电熔丝。

现场防雷不可忽视，必须设置避雷装置。焊接2m长φ20mm镀锌圆钢作避雷器，用不小于35mm2的铜芯线作引下线与埋地（角钢为L50×5×2500mm）连接,其电阻值不大于10欧姆。

现场电工必须经过培训，考核合格后持证上岗。

- 二、机械设备安全防护

1、机械除本身护罩完好，电机无病外，还要求机械有接零和重复接地装置，接地电阻值不大于4欧姆。

2、机械操作人员必须经过培训考核，合格后持证上岗。

3、各种机械要定机定人维修保养，做到自检、自修、自维，并做好记录。

4、施工现场各种机械要挂安全技术操作规程牌。

5、各种起重机械和垂直运输机械在吊运物料时，现场要设人值班和指挥。

6、所有机械都不许带病作业。

- 三、施工人员安全防护

1、进场施工人员必须经过安全培训教育，考核合格，持证上岗。

2、施工人员必须遵守现场纪律和国家法令、法规、规定的要求，必须服从项目经理部的综合管理。

3、施工人员进入施工现场必须戴符合标准的安全帽，佩挂安全带，其配带方法要符合要求。

4、施工人员不得任意拆除现场一切安全防护设施，如机械护壳、安全网、安全围栏、警示信号等。如因工作需要，必须经项目负责人同意方可。

5、施工人员工作前不许饮酒，进入施工现场不准嬉笑打闹。

6、施工人员应立足本职工作，不得动用不属本职工作围的机电设备。

7、夏天酷热天气，现场为工人备足清凉解毒茶或盐开水。

8、搞好食堂饮食卫生，不出售腐烂食物给工人餐饮。

9、施工现场设医务室，派驻医生一名，对员工进行疾病预防和医治。

10、夜间施工时安装足够的电灯，确保夜间施工和施工人员上下安全。

- 四、施工现场防火措施

1、项目建立防火责任制，职责明确。

2、按规定建立义务消防队，有专人负责，制定出教育训练计划和管理办法。

3、重点部位必须建立有关规定，有专人管理，落实责任，设置警告标志，配置相应的消防器材。

4、建立动用火审批制度，按规定划分级别，明确审批手续，并有监护措施。

5、设置消防器材。

6、焊割作业应严格执行“十不烧”与压力容器使用规定。

7、危险品押运人员、仓库管理人员和特殊工种必须经培训和审证，做到持有效证件上岗。

- 五、风灾、水灾、雷灾之防护

1、气象部门发布暴雨、大风警报后，值班人员与有关单位应随时注意收听报告台风动向之广播，转告项目经理或生产主管。

2、暴风雨接近本地区之前，应采取下列预防措施：

3、关闭门窗，如有特殊防设备，亦应装上。

4、熄灭炉火，关闭不必要的电源或煤气。

5、重要文件与物品放置于安全地点。

6、放在室外不堪雨淋之物品，应搬至室或加以适当之遮盖。

7、准备手电筒、蜡烛、油灯等照明器具与雨衣、雨鞋等雨具。

8、门窗有损坏应紧急修缮，并加固房屋屋面与危墙。

9、指定必要人员集中待命，准备抢救灾情。

10、准备必要药品与干粮。

6.1.4安全检查

1、班组每天进行班前活动，有班长或安全员传达工长安全技术交底，并做好当天工作环境的检查，做到当时检查当日记录。

2、项目经理带队每星期组织一次本项目安全生产的检查，记录问题，落实责任人，签发整改通知，落实整改时间，定期复查，对未按期完成整改的人和事，严格按单位安全奖惩条理执行。

3、单位对项目进行每半月一次的安全大检查。发现问题，提出整改意见，发出整改通知单，由项目经理签收，并布置落实整改人、措施、时间。如经复查未完成整改，项目经理将受到纪律和经济处罚。

4、对单位各部门到项目随即抽查发现的问题，有项目监理组总监监督落实整改，对不执行整改的人和事，总监有权发出罚款通知单或向项目经理反映，对责任人扣发当月奖金。

5、项目总监代表单位行使有关权利，对项目施工管理人员（包括项目经理）的安全管理业绩进行记录，工程完工后向主管部门提供依据，列入当事人档案之中。

6、项目总监代表单位利益，立场应坚定，观念要转变，对于项目违反规程、规、法令、纪律的行为要勇于向项目经理提出，对原则问题不能迁就以至引出后患。

- 6.2文明施工措施

- 一、文明施工管理

为减少因施工对周围环境与交通的影响，我司将严格遵守政府有关文明生产要求，将文明生产和环境保护工作列为施工管理的重要环节，将其制度化，争创文明样板工地。为此，特成立以项目经理为组长的现场文明施工与环境保护工作小组，并设置专职管理员负责小组的日常工作，公司有关科室人员与各专业施工班组长为工作小组成员，确保文明生产和环境保护的各项措施能贯彻到施工管理各个环节。

- 二、文明施工管理基本要求

严格执行省市文明施工规定，做好各项管理工作。

1、将加工场、料场合理布置，规现场施工场地。

2、严格控制噪音排染，通过增加劳动力的方法确保施工工期满足要求。

3、控制灰尘对周边环境的排染。安排专人每天三次对工地进行喷水，减少灰尘对周边环境的影响。

4、施工现场用C15混凝土硬化处理，规划施工道路，保证施工运输道路畅通。

5、施工现场主要出入口设置洗车槽，工地车辆必须经过高压冲洗方能出施工现场。

6、施工现场沿建筑物周边修排水沟，保证排水通畅，经三级沉淀池排入经有关部门批准的市政井，保证施工现场无积水。

7、施工现场设置吸烟区。

8、施工现场进行绿化处理，保持施工现场环境。

9、根据建设单位提供的施工场地，合理设置围挡，实行围蔽施工。

10、根据建设单位提供的施工路口设置施工车辆进出工地的大门，门头设置企业标志，并建立门卫制度。

11、进入施工现场的人员佩带胸卡，建立施工人员施工时间段，对施工人员进行文明施工交底，超出时间段，禁止人员进出施工场地，杜绝影响区人员正常工作。

12、根据施工总平面图，按规划堆放建筑材料、构件、料具并给予标识。

13、易燃易爆物品分类堆放并给予标识。

14、规现场施工人员与工人住宿，宿舍区和施工区分开。设置娱乐场所，丰富工人生活。

15、制定消防制度，配置消防设施，按照要求办理动火手续。

16、施工大门口处挂五牌一图。

17、施工场地贴安全标语。

18、清运余泥的车辆，余泥面要夯实，不能装车过满，且应该覆盖，并要洗车方能上路。散体物料运输由专业运输公司负责。

19、定期对场地卫生清洁检查，清疏沟渠、水井、积水，定期洒药灭蚊。每天由专人打扫、清理公共生活场所卫生，厨房必须制度上墙。

20、建立文明施工责任人制度，加强对工人宣传教育工作，在工地大门口拉宣传横幅，工地贴宣传标语，现场人员一律佩带工作胸卡，统一制服，佩带安全帽等。施工、生活排水要经过滤池与砂井才排放入市政管道。

21、制定保健急救措施，落实现场配置措施。

22、落实防尘、防噪音措施。

23、根据市政府要求的时间施工，夜间加班要办理夜间施工许可证，方能施工。

24、建立施工不扰民措施。

25、对业主提出的意见虚心接受，积极整改。

26、开展创文明工地，树立企业良好形象活动，力争本工程成为市文明施工样板工地。

27、防止大气排染

28、防止噪音、水排染

29、环境保护管理控制

30、环卫卫生措施

1）施工区、料区要细分卫生责任区，责任到人，签订卫生奖罚制度。

2）办公区要指派专人负责区域的卫生管理。

3）生活区各专业工种设一名专职管理员，订立卫生管理制度，严格进行卫生管理。

4）每间宿舍设一名负责人，负责组织每日对宿舍的清扫。

5）食堂，两证齐全，伙房采用磁砖墙，水泥地面，炊具干净，卫生，严格食品卫生管理制度。

6）厕所、门窗齐全，四壁严密，中档磁砖装修，设冲水措施，专人管理，专人清扫。

7）对门前三包地区每日派专人清扫，洒水降尘。

7.2.1文明施工标准

公司组织每月（项目每旬）进行综合自查考评，与时纠正现场缺陷。现场文明施工管理将照如下项目和标准执行:

|  | 项 目 | 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 场 地 布 置 | 场地布置图 | （1）有场地布置图；（2）布局合理。 |
|  | 机 械 布设 | 设位合理；固定牢靠。 |
|  | 材 料 堆 放 | 与生活区分隔；堆放整齐；加标识。 |
|  | 硬 地 化 | 出入口、办公室、食堂、厕所、材料堆放场硬地化；施工道路硬地化；基础工程道路铺碎石、沙。 |
|  | 生活区布置 | 非永久设施的宿舍距离厨房不少于10米；食堂远离厕所、排水沟、垃圾等排染源20米以上。 |
|  | 道路与排水 | 道路畅通；排水连续、彻底；设泥浆沉淀池，不外溢。 |
|  | 洗 车 槽 | 配备冲洗设施、硬地或钢板铺垫。 |
|  | 垃 圾 池 | 围蔽；垃圾集中堆放；与时清理。 |
| 施 工 设 施 | 施 工 设 备 | 尽量限制使用高噪音机械；施工机械设备完好；定期维护并有记录；有符合精度的观测设备和完好的计量设备。 |
|  | 管 沟 围 护 | 砖基础玻璃钢防护；围蔽作业面；整齐、牢固；符合安全标准。 |
|  | 临 时 用 电 | 配电箱符合安全规；架线符合规楼；楼梯、通道设置照明；宿舍线路符合规；宿舍不得使用电炉、电热器。 |
|  | 室材料堆场 | 露面整洁、无积水坑；杂务、垃圾集中堆放，与时清理；周转材料分类堆放整齐，加标识；建筑材料分类堆放整齐，加标识，不影响作业；工完场清，不留余料；无高空抛置垃圾、余料。 |
|  | 安全警示牌 | 危险区域安全警示牌。 |
| 围 护 设 施 | 围墙围栏 | 连续密闭、稳固、整洁、美观；高度：主要道路2.5米。 |
|  | 洞口防护 | 检查井口等部位应有有效防护设施 |
|  | 临边防护 | 坑道边、通道边、斜道边、坑道边、周边有有效防护设施 |
|  | 安全帽 | 所有作业人员必须配戴安全帽 |
|  | 标牌与胸卡 | 现场主门悬挂施工标牌；管理人员佩戴胸卡；作业工人配戴胸卡。 |
| 生 活 设 施 | 宿 舍 | 要求设施牢固、整齐；每人占有约1.7平方米、适当分隔、单人单床；每25人设一直接出入口通道，门和主道宽不少于1.2米；通风、采光良好；卫生整洁；设置沐浴室；设灭火装置。 |
|  | 食 堂 | 统一食堂；生熟食分开，熟食设沙门、沙门围蔽；卫生整洁设有茶水桶并加锁；有排水设施、无积水； 人员经过卫生检役。 |
|  | 厕 所 | 简易化粪池或流动厕所；有水源供冲洗；有专人清洁；距食堂30m |
|  | 文 娱 | 设有文娱室；有简易文娱设施。 |
| 综 合 管 理 | 文明施工制度 | 责任制度、检查制度、奖罚制度 |
|  | 文明施工档案 | 设有安全生产和文明施工记录档案；记录阶段检查情况。 |
|  | 宣传教育 | 设宣传栏每月更换容；日常宣传工作有网络、有措施、有时效；项目管理人员有学习计划和记录；设置横额标语。 |
|  | 卫生教育 | 有卫生管理制度；生活区和现场有生活垃圾箱； 生活区有灭蝇、灭鼠设备；专人负责卫生清洁。 |
|  | 作业许可 | 有施工许可证；作业在规定时间延长作业时间需经主管建委批准。 |
|  | 安全保卫 | 防盗措施；无群欧事件、刑事案件；无政治事件 |

6.2.2环境保护措施

我公司在本工程施工中，将坚持“保护和改善环境”的方针，坚决执行国家环境保护的三大基本政策：“预防为主”“谁排染谁治理”“强化环境管理”。实施“三同时”制度，注重“预防为主”的原则，推行清洁生产技术和清洁生产，成立环境保护领导与实施机构，并建立环保专项资金。

一、环境保护制度保证

1）为保证本项目的施工环保，项目经理部由项目经理组织编制《环境保护管理条例与实施细则》并严格执行。

- 2）坚持监督、检查制度

项目部环保小组专职人员，对各工区的环保设施、措施执行情况，每日进行巡视、检查，并做好巡视日记，发现问题，与时初具“环保通知书”，提醒注意或责令整改；每月进行一次大检查，严格按照《管理条例》进行处理。

- 3）严格“三同时制度”

在工程施工过程中，将防治环境排染和生态破坏的设施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投产和使用的环境保护管理制度。

4）加强开工前教育，通过专题会议和生产例会，对全体职工进行环保教育，提高环保意识，做到动工前明确化，施工过程中管理制度化、标准化，环境保护实施具体化。

二、环境保护措施

1）严格遵守国家和省市政府有关环境保护的法令法规和合同规定，对施工活动围的环境予以认真保护。教育职工遵守环保法规，提高环保意识，并根据本工程环保的特点制定一系列具体措施加以贯彻落实。自觉接受当地环保部门和工程师对施工活动的监督、指导和管理，积极改进施工中存在的环保问题，提高环保水平。

2）在施工区和生活区建立垃圾池，排物和生产垃圾定点堆放，定期定人清理、烧焚，建立化粪池等必要的卫生设施，粪便积集后与时外运。

3)噪声控制措施：严格按照《中华人民国噪声标准》有关噪声的要求、规定执行。必须采取各种措施，限制和降低施工过程中的噪声。

a.施工中采用低噪音的工艺和施工方法。

b.建筑施工作业的噪音可能超过建筑施工现场的噪音限值时，在开工前向建设行政主管部门和环保部门申报，核准后方能施工。

c.合理安排施工工序，严禁在中午和夜间（12：00～14：00，22：00～7：00）进行产生噪音的建筑施工作业。由于施工中不能中断的技术原因的其它特殊情况，确需在中午和夜间进行连续作业的，在向当地有关主管部门和环保部门申请，取得相应的施工许可证后方可开工。

d.在施工场地外围进行噪音监测，对于一些产生噪音的施工机械，应采取有效的措施减少噪音，如金属和模板加工场地均搭设工棚以屏蔽噪音。

4)粉尘控制措施：施工现场场地硬化和绿化，经常洒水和浇水，减少粉尘排染。

a.严禁在施工现场焚烧旧材料，有毒、有害和有恶臭气味的物质。

b.装卸有粉尘的材料时，应洒水湿润的在仓库进行。

c.严禁向随意抛掷垃圾，所有垃圾装袋运走。现场主入口处设洗车台位，运输车辆必须冲洗干净后方可离场上路行驶。在装运建筑物材料、土石方、垃圾与工程渣上的车辆，派专人负责清扫道路与冲洗，保证行驶途中不排染道路和环境。

5）完工后，除已征得监理工程师同意外，拆除一切必须拆除的施工临时设施和生产设施。拆除后的场地彻底清理。并按合同要求进行绿化。

6）防止水质排染措施：地面冲洗物包括水泥、淤泥、砂石和生活排水、基坑排水、含油废水与其它悬浮或溶解物质，应引入排水处理池中以防止未经控制的排放。

- 7.质量保证和质量违约责任承诺

7.1工程管理质量目标

- 一、质量目标

我公司积极响应国家建设部关于进一步强化工程质量管理,提高建筑工程质量水平的号召,定出高标准、高要求的施工质量目标。本工程质量验收按国家颁发的现行标准，与相应工种的现行施工与验收规定的要求进行施工与验收，确保本工程达到优良工程。

- 二、实行全面质量管理

为实现高质量的工程目标,我公司将在本工程项目执行ISO9001标准质量保证体系，制定《施工组织设计和项目质量保证计划》、《质量记录》等质量体系文件，在质量目标、过程的质量职责、合同评审、文件控制、物资采购的管理、施工过程的控制、检验和试验、标识的可追溯性、工程成品保护、质量审核、质量记录、统计技术与选定等与质量有关的各个方面, 规与工程质量有关工作的具体做法。同时,在项目部建立一个由项目经理领导的质量保证机构,形成一个横到边、纵到底的项目质量控制网络,使工程质量处于有效的监督控制状态。

- 一）树立质量第一的观点

质量决定企业的生命, 施工全过程必须树立“质量第一”的观点。

- 二）树立一切为用户的观点

为用户、业主服务要体现在产品质量上的高标准,工作质量上的严要求,工程质量达到规定的质量标准。

- 三）树立预防为主的观点

提倡严格把关与事前控制相结合,并以事前控制为主的方针,使工程质量在施工的全过程处于控制之中。

- 四）树立全面管理的观点

1、全过程的质量管理

为确保工程质量, 质量管理必须把所有影响工程质量的环节和因素进行严格控制,形成一个综合性的质量保证体系。

- 2、全员的质量管理

明确项目各类人员的质量职责,把所有人员的积极性和创造性充分调动起来,关心工程项目质量,人人做好本职工作,全员参加质量管理,搞好质量管理,落实岗位质量责任制, 坚持质量三控制,推行群众性的QC小组活动。

- 3、全方位的质量管理

不仅负责现场施工的项目部, 凡参与工程项目施工的成本核算、材料供应、机械设备、劳务、后勤等部门均须以工程质量为中心,全力配合项目部的各项工作,实现项目的全方位质量管理。

7.2工程质量管理措施

7.2.1质量管理

1、做好施工组织设计和施工方案的优化工作, 施工组织设计、施工方案必须经技术负责人审批后方可执行。在施工过程中, 施工人员须严格按施工组织设计的要施, 不得随意更改。

2、做好图纸会审和各项技术交底工作, 让所有施工人员领会设计意图和质量技术要求。

3、施工人员与管理人员必须严格执行国家建设部颁布的现行规、规程、标准与技术文件组织施工, 任何人不得随意更改。发现问题时与时上报, 并会同相关人员、部门研究处理。

4、建立公司按ISO9001体系要求编制的运行表格填报制度。预先控制质量事故发生。

5、质安员实行现场施工过程的质量监督, 施工过程中发现问题与时处理。对不按设计要求、施工验收规、操作规程与施工方案的行为, 质安员有权停止现场施工, 并勒令其限期整改。

6、健全测量“两级”交接制, 把好施工制作、测量、试验关。

7、对影响工程质量的关键部位与主要工序,在施工前编制专题施工方案, 用以指导现场施工,提高工程质量。

8、认真做好计量工作,用数据说话,保证施工用料的定额用量。

- 7.2.2原材料、半成品与成品质量管理

1、合理编制材料供应计划, 并严格按照经审批的材料供应计划进行采购与调配。

2、原材料、成品、半成品的采购必须有合格证, 局部加工件制作必须符合规和设计要求。

3、试验室派员驻场, 与时对进场的原材料进行抽样试验, 并出具检验报告, 检验结果与合格证相符者方可使用。

4、材料进场按规格、品种、牌号堆放, 挂牌标识, 实行挂牌管理。

5、国家建设部规定的九大类建材应定国家认证的厂家的产品。

- 7.2.3质量检查管理

1、工程质量检查经班组、现场自检和专业检查相结合, 坚持“三检”制度, 即自检、互检、交接检查。逐级检查, 层层把关。不符合质量要求的必须马上返工。

2、严格执行质量等级评定。对完成的分部(分项)工程, 按“建筑工程质量检验评定标准”进行评定、检查、验收。

3、严格执行国家现行施工技术规,消除工程质量通病。

4、所有隐蔽工程必须按规定经现场监理验收合格后, 方可进入下一道工序施工。

5、加强日常各种工作的文字记录和对文件资料的收集管理、保管工作，保证施工都有文字记录和图片资料，以便分析、发现问题、改进工作。

根据工程施工过程要求和发现疑难问题, 开展QC小组活动, 攻克质量弱点和施工难关。

- 7.3施工质量管理体系

施工质量管理体系的设置与运转均要围绕质量管理职责、质量控制来进行的，只有当职责明确、控制严格的前提下，才能使质量管理体系落到实处。本工程在管理过程中，将对这两个方面进行严格的控制。

- 7.3.1施工质量管理组织

施工质量的管理组织是确保工程质量的保证，其设置的合理、完善与否将直接关系到整个质量保证体系能否顺利地运转与操作。在本工程中我司派出的施工质量管理组织机构全面地进行质量管理与控制，各成员质量职责如下：

- 7.3.2项目经理的质量职责

项目经理作为项目的最高领导者，对整个工程的质量全面负责。在保证质量的前提下，平衡进度计划，经济效益等各项指标，并督促项目所有管理人员树立质量第一的观念，确保《质量保证计划》的实施与落实。

- 7.3.3项目总工程师（质量经理）的质量职责

项目总工程师作为项目的质量控制与管理的执行者，对整个工程的质量工作全面管理，从质保计划的编制到质保体系的设置、运转等，均由项目总工程师负责。项目总工程师亦是项目的质保经理。

- 7.3.4项目副经理的质量职责

项目副经理作为负责生产的项目主管领导，应把抓工程质量作为首要任务。在布置施工任务时，充分考虑施工难度对施工质量带来的影响；在检查正常生产工作时，严格按方案、作业指导书等进行操作检查，按规、标准组织自检、互检、交接检等的部验收。

- 7.3.5质检人员的质量职责

质检人员作为项目对工程质量进行全面检查的主要人员应有相当的施工经验和吃苦耐劳的精神，并对发现的质量问题有独立处理能力，在质量检查过程中有相当的预见性，提供准确而齐备的检查数据，对出现的质量隐患与时发出整改通知单，并监督整改以达到相应的质量要求。

- 7.3.6施工工长的质量职责

施工工长作为施工现场的直接指挥者，首先其自身应树立质量第一的观念，并在施工过程中随时对作业班组进行质量检查，随时指出作业班组的不规操作与质量达不到要求的施工容并督促整改。施工工长应做好技术交底工作。

- 7.3.7施工质量控制体系

质量保证体系是运用科学的管理模式，以质量为中心所制定的保证质量达到要求的循环系统，质量保证体系的设置可使施工过程中有据可依，但关键是在于运转正常，只有正常运转的质保体系，才能真正达到控制质量的目的。而质量保证体系的正常运作必须以质量控制体系来予以实现。

- 7.3.8施工质量控制体系的设置

施工质量控制体系是按科学的程序运转，其运转的基本方式是PDCA的循环管理活动，它是通过计划、执行、检查、总结四个阶段把经营和生产过程的质量有机地联系起来，而形成一个高效的体系来保证施工质量达到工程质量的保证。

首先，以我们提出的质量目标为依据，编制相应的分项工程质量目标计划，这个分目标计划应使项目参与管理的全体人员均熟悉了解，做到心中有数。

其次，在目标计划制定后，各施工现场管理人员应编制相应的工作标准并对施工班组交底实施，在实施过程中进行方式、方法的调整，以使工作标准完善。

再次，在实施过程中，无论是施工工长还是质检人员均要加强检查，在检查中发现问题并与时解决，以使所有质量问题解决于施工之中，并同时对这些问题进行汇总，形成书面材料，以保证在今后或下次施工时不出现类似问题。

最后，在实施完成后，对成型的建筑产品或分部工程分次成型产品进行全面检查，以发现问题、追查原因，对不同产生原因进行不同的处理方式，从人、物、方法、工艺、工序等方面进行讨论，并形成改进意见，再根据这些改进意见而使施工工序进入下次循环。

在本工程的施工过程中，我单位将开展全面质量管理小组活动（既TQM活动），对工程质量进行全面管理，并对重点和难点部位进行重点攻关，确保本工程质量达到优良标准。TQM小组活动程序如下：

- 1、施工质量控制体系运转的保证

项目领导班子成员应充分重视施工质量控制体系的运转，支持有关人员开展围绕质保体系的各项活动。

配备强有力的质量检查管理人员，作为质保体系中的中坚力量。

提供必要的资金，添置必要的的设备，以确保体系运转的物质基础。

制定强有力的措施、制度，以保证质保体系的运转。

每周召开一次质量分析会，以使在质保体系运转过程中发现的问题进行处理和解决。

开展全面质量管理活动，使本工程的施工质量达到一个新的高度。

- 2、施工质量控制体系的落实

施工质量控制体系主要是围绕“人、机、料、环、法、测”六大要素进行的，任何一个环节出了差错，势必使施工的质量达不到相应的要求，故在质量保证计划中，对这施工过程中的六大要素的质量保证措施必须予以明确地落实。

- 3、“人”的因素

施工中人的因素是关键，无论是从管理层到劳务层，其素质责任心等的好环将直接影响到本工程的施工质量。故对于“人”的因素的质量保证措施主要从：人员培训、人员管理、人员评定来保证人员的素质。

在进场前，我们将对所有的施工管理人员与施工劳务人员进行各种必要的培训，关键的岗位必须持有效的上岗证书才能上岗。在管理层积极推广计算机的广泛应用，加强信息化的推广；在劳务层，对一些重要岗位进行再培训，以达到更高的要求。

在施工中，我们即要加强人员的管理工作，又要加强人员的评定工作，人员的管理与评定工作是对项目的全体管理层与劳务层，实施层层管理、层层评定。进行这两项工作的目的在于使进驻现场的任何人员在任何时候均能保持最佳状态，以确保本工程能顺利完成。

- 4、“机”的因素

现代的施工管理，机械化程度的提高为工程更快、更好地完成创造了有利条件。机械对施工质量的影响亦越来越大，故必须确保机械处于最佳状态。在施工机械进场前必须对进场机械进行一次全面的保养，使施工机械在投入使用前就已达到最佳状态；在施工中，要使施工机械处于最佳状态就必须对其进行良好的养护、检修。在施工过程中我们将制定机械维护计划表，以保证在施工过程中所有的施工机械在任何施工阶段均能处于最佳状态。

- 5、“料”的因素

材料是组成本工程的最基本的单位，亦是保证外观质量的最基本的单位，故材料采用的优劣将直接影响本工程的在与外观质量。“料”的因素是最基本的因素。为确保“料”的质量，我们从施工用材、周转用材进行综合落实。

- 6、“环”与“法”的因素

“环”是指施工环境，而“法”则是指施工的方法，在本工程的施工建设中，必须利创造适宜的施工环境，采用先进的施工方法，才能更好、更快地完成本工程的建设任务。在本《施工组织设计》中，我们已对施工流程与施工方法作了介绍，其具有先进性、科学性和合理性，但在施工过程中能否按《施工组织设计》中的有关容进行全面地落实才是确保本工程施工质量的关键。只有建立良好的实施体系、监督体系才能按既定设想目标完成本工程的施工任务。

- 7.4施工阶段性的质量保证措施

施工阶段性的质量保证措施主要分为三个阶段，并通过这三阶段来对本工程各分部分项工程的施工进行有效的阶段性质量控制。

- 7.4.1事前控制阶段

事前控制是在正式施工活动开始前进行的质量控制，事前控制是先导。事前控制, 主要是建立完善的质量保证体系和质量管理体系，编制《质量保证计划》，制定现场的各种管理制度，完善计量与质量检测技术和手段。对工程项目施工所需的原材料、半成品、构配件进行质量检查和控制，并编制相应的检验计划。

进行设计交底，图纸会审等工作，并根据本工程特点确定施工流程、工艺与方法。检查现场的测量标桩，定位线与高程水准点等。

- 7.4.2事中控制阶段

事中控制是指在施工过程中进行的质量控制，是关键。主要有：

1、完善工序质量控制，把影响工序质量的因素都纳入管理围。与时检查和审核质量统计分析资料和质量控制图表，抓住影响质量的关键问题进行处理和解决。

2、严格工序间交接检查，作好各项隐蔽验收工作，加强交检制度的落实，对达不到质量要求的前道工序决不交给下道工序施工，直至质量符合要求为止。

3、对完成的分部分项工程，按相应的质量评定标准和办法进行检查、验收。

4、审核设计变更和图纸修改。

5、同时，施工中出现特殊情况，如掩盖或使用无合格证的工程材料，擅自变更替换工程材料等，主任工程师有权向项目经理建议下达停工令。

- 7.4.3事后控制阶段

1、事后控制是指对施工过的产品进行质量控制，是弥补。按规定的质量评定标准和办法，对完成的单位工程，单项工程进行检查验收。

2、整理所有的技术资料，并编目、建档。

3、在保修阶段，对本工程进行回访维修。

7.5各施工环节的质量控制措施

7.5.1施工计划的质量控制

作为承包商在编制施工总进度计划、阶段性进度计划、月施工进度计划等控制计划时，应充分考虑人、财、物与任务量的平衡，合理安排施工工序和施工计划，合理配备各施工段上的操作人员，合理调拨材料、施工机械，合理安排各工序的轮流作息时间，在确保工程安全与质量的前提下，充分发挥人的主观能动性，把工期抓上去。

如果工期和质量两者发生矛盾，应把质量放在首位，工期必须服从质量，没有质量的保证也就没有工期的保证。

综上所述，无论何时都必须在项目经理部树立起安全质量放首位的概念，但工期的紧迫，就要求项目部的全体管理人员在施工前做好充分的准备工作，熟悉施工工艺，了解施工流程，编制科学、简便、经济的作业指导书，在保证安全与质量的前提下，编制每周、每月直至整个总进度计划的各大小节点的施工计划，并确保其保质、保量地完成。

- 7.5.2施工技术的质量控制措施

施工技术的先进性、科学性、合理性决定了施工质量的优劣。发放图纸后，业技术人员会同施工工长先对图纸进行深化、熟悉、了解，提出施工图纸中的问题、难点、错误，并在图纸会审与设计交底时予以解决。同时，根据设计图纸的要求，对在施工过程中，质量难以控制，或要采取相应的技术措施、新的施工工艺才能达到保证质量目的的容进行摘录，并组织有关人员进行深入研究，编制相应的作业指导书，从而在技术上对此类问题进行质量上的保证，并在实施过程中予以改进。

施工工长在熟悉图纸、施工方案或作业指导书的前提下，合理地安排施工工序、劳动力，并向操作人员作好相应的技术交底工作，落实质量保证计划、质量目标计划，特别是对一些施工难点、特殊点，更应落实至班组每一个人，而且应让他们了解本次交底的施工流程、施工进度、图纸要求、质量控制标准，以便操作人员心里有数，从而保证操作中按要求施工，杜绝质量问题的出现。

在本工程施工过程中将采用二级交底模式进行技术交底。

第一级为项目总工程师（质量经理），根据经审批后的施工组织设计、施工方案、作业指导书，对本工程的施工流程、进度安排、质量要求以与主要施工工艺等向项目全体施工管理人员，特别是施工工长、质检人员进行交底。第二级为施工工长向班组进行分项专业工种的技术交底。

在本工程中，将对以下的技术保证进行重点控制：

- 1、施工前各种翻样图；

2、原材料的材质证明、合格证、复试报告；

- 3、各种试验分析报告；

4、基准线、控制轴线、高程标高的控制；

- 5、混凝土、砂浆配合比的试配与强度报告；

6、基坑排水与基坑稳定性等控制。

7.5.3施工操作中的质量控制措施

施工操作人员是工程质量的直接责任者，故对施工操作人员自身的素质以与对他们的管理均要有严格的要求，对操作人员加强质量意识的同时，加强管理，确保操作过程中的质量要求。

首先，对每个进入本项目施工的人员，均要求达到一定的技术等级，具有相应的操作技能，特殊工种必须持证上岗。对每个进场的劳动力进行考核，同时，在施工中进行考察，对不合格的施工人员坚决退场，以保证操作者本身具有合格的技术素质。

其次，加强对每个施工人员的质量意识教育，提高他们的质量意识，自觉按操作规程进行操作，在质量控制上加强其自觉性。

再次，施工管理人员，特别是工长与质检人员，应随时对操作人员所施工的容、过程进行检查，在现场为他们解决施工难点，进行质量标准的测试，随时指出达不到质量要求与标准的部位，要求操作者整改。

最后，在施工中各工序要坚持自检、互检、专业检制度，在整个施工过程中，做到工前有交底，过程有检查，工后有验收的“一条龙”操作管理方式，以确保工程质量。

- 7.5.4施工材料的质量控制措施

在各种材料进场时，一定要求供应商随货提供产品的合格证或质报书，同时对钢材、水泥等与时做复试和分析报告，只有当复试报告、分析报告等全部合格方能允许用于施工。

为保证材料质量，要求材料管理部门严格按有关文件规定与相关质量体系文件进行操作与管理。对采购的材料，均建立完善的验收与送检制度，杜绝不合格材料进入现场，更不允许不合格材料用于施工。

在材料供应和使用过程中，做到“四验”、“三把关”。即“验规格、验品种、验数量、验质量”、“材料验收人员把关、技术质量试验人员把关、操作人员把关”，以保证用于本工程上的各种材料均是合格优质的材料。

- 7.5.5施工中计量管理质量保证措施

计量工作在整个质量控制中是一个重要的措施，在计量工作中，我们将加强各种计量设备的检测工作，并在指定权威的计量工具检测机构（经业主与监理同意），按我单位的计量管理文件进行周检管理。同时，按要求对各操作程序绘制相应的计量网络图，使整个计量工作符合国家的计量规定的要求，使整个计量工作完全受控，从而确保工程的施工质量。

- 7.6工程创优体系和保证措施

根据创优规划，从施工准备到竣工验收，每个施工阶段都要进行有效控制，使所有参建人员明确创优计划，创优目标，达到一次成优的目标。

- 7.6.1工程质量控制图

见后附图。

7.6.2施工质量管理体系图

见后附图。

7.6.3具体措施

1、认真贯彻执行ISO9001质量保证标准，规项目经理部的全部质量活动，严格按ISO9001质量标准进行施工管理，通过各部门、各岗位人员质量目标的完成，确保本项目质量目标的实现。

2、建立工程档案，实行工程质量终身负责制。

3、成立创优管理组织部，受总工程师直接领导。

4、认真制定奖罚制度，把质量目标分解落实到每个操作人员，实现创优目标重奖的鼓励政策。

5、做好超前技术准备工作，包括图纸审核、分部分项工程施工技术方案编制与审定等，确保施工过程得到有效控制。对易出现质量问题的部位，提前制定预防措施。

6、建立健全监控机制，工程项目质安部设2名有技术、懂业务、责任心强、敢抓敢管的专职质安员，施工班组设专职或兼职质安员，健全管理职能，建立各项规章制度，建立起规化的工作程序。单位职能部门每季度对工程进行监督检查并进行跟踪管理。

7、加强施工队伍的管理,确保操作质量。

8、重点抓好以下几个环节：

a、施工队伍进场严格执行入场教育制度，由安质人员和施工技术人员对他们分别进行安全管理制度教育、质量意识教育和操作技能的教育。

b、加强岗位培训。对一些高、难、新技术的岗位施工人员由熟练工人带培，进行岗位技术训练。

c、指定专人管理，随施工，随检查，随指导，发现问题与时纠正。

d、保持队伍相对稳定，从生活上关心帮助，解决他们的后顾之忧。

e、实行优质优价，调动他们创优质树名牌的积极性，促进工程质量的提高。

7.6.4严把材料关，防止劣质材料进场。

所有采购的材料设备，都要满足设计和规的要求，并提供产品合格证明与检验材料。

进场的材料与各种设备的采购供应，严格执行《顾客提供产品控制程序》、《产品标识和可追溯性程序》、《进货检验和试验程序》、《采购程序》；实行材料供应“四验”（即验规格、验品种、验质量、验数量）“三把关”（材料人员把关、技术人员把关、施工操作者把关）制度；确保只有检验合格的原材料才能进入下一道工序，给提高工程质量打下一个良好的基础。

建立有监理见证抽检试验制度。所有材料的检验和试验必须有监理见证，严把材料的质量关。

- 7.6.5严格工序管理

加强工程施工全过程的质量管理，严格按《过程控制程序》实行监控，尤其是被列入关键工序和特殊过程的工序要从材料采购、进场检验、施工过程检查、重点难点技术攻关、特殊工种持证上岗、所用机械设备的能力检定、工序验收等各个环节予以全过程控制，保证工程质量。

实行“工序操作挂牌制”，“三检制”，避免返工，同时也提高自我控制的意识和能力。

施工中严格按照有关标准、规程、规进行作业，运用我单位先进的工法，提高工序质量。

加强成品保护，确保工程免受人为损失。

7.6.6加强技术资料管理

项目设置专业资料员，对施工过程中的技术资料、声像资料、工程质量保证资料和竣工资料认真收集和整理归档，确保整个工程资料的可追溯性。

- 7.7质量违约责任承诺

本工程业主要求质量目标为确保合格工程，我公司将严格按照现行的《市政工程施工规和验收标准》进行施工操作与质量验收，质量目标在确保达到有关部门评定的合格工程的情况下，争取达到优良工程，并按照如下目标操作：

⑴ 分项工程合格率100%，优良率85%；

⑵ 分部工程优良率100%；

⑶ 在资料整理、实物质量、外观质量控制等方面均严格按优良工程标准要求操作。

若因我单位施工原因造成工程质量满足招标要求，我司重承诺：

⑴ 不合格项目由我司无条件返工至达到合格标准，返工费用由我司承担；

⑵ 工程质量竣工验收达不到市优良工程标准，愿意接受甲方处罚。