简述水平定向钻牵引施工技术

摘要：在牵引管道时应根据地质情况以适宜的速度拖管,保证成孔的泥浆的稳定性。如出现管道拖不动,应及时将钻机移到管道人地端,与挖掘机及其他机械配合,将管道拖出地面。检查并改善相关保障措施,如采取更大的回扩头,使用添加剂,使用具有更大动力的钻机等。

关健词：施工；准备；控制；导向孔；扩孔；泥浆技术

水平定向钻是当今复杂条件下敷设管线的重要施工方法,尤其对横穿大江大河的管线,可在不影响航道正常航行情况下施工。目前,我国的水平定向钻的施工设备已经随着我国现有的钻机设计和制造技术完善,不断开发和创新。

1工程概况

水平定向钻可承担各种不同材质管线的穿越任务,钻机性能的发挥依赖于适宜的地质条件和合理的轨迹设计。在牵引管施工中多处发生导向孔时卡钻、扩孔时塌方的情况,经及时采取有效的处理措施才保证了工程的顺利进行。现结合本工程实践对水平定向钻牵引管道施工技术主要控制要点做如下讨论。非开挖水平定向钻牵引管道施工的主要工艺流程是：施工准备→导向孔施工→反拉扩孔、成孔、牵引管道→砌检查井→验收→清场。宝岗大道通信管线工程全长约2km，其中定向钻施工全长约1km，包括江南西、南田路等路口,施工工期仅30d。主要为弱电线路包括电信、移动、联通、广电及电力调度光缆等。施工主要采用开槽埋设,混凝土包方加固施工方式；在需穿越江南西广百广场、南田路口及公交站场时,采用水平定向钻牵引管方式施工敷设110HDPE(高密度聚乙烯)管12孔。

2 施工准备阶段的控制

2.1确定设计轨迹与选择合理穿越地质地层

如果地质条件理想,穿越曲线位于豁土、亚毅土、或淤泥等造浆能力好的地层,施工时可以适当加长曲线长度,且拖拉力不会增加很多,可加快工程进度。如果穿越曲线所在的地层不理想时,则会降低穿越成功的可能性,甚至导致钻孔无法完成。在本工程施工中大部分处于均质豁土及砂土层,故施工完成顺利,但由于地质资料复杂而且欠缺,导致部分在横越江南西广百广场处钻孔完成不够完善,施工中经过多次试钻都成功后,最终在拉管过程中卡了两根管,由于在人口密集的广场，严重影响工期及交通。所以事先充分了解施工地段的地质条件是穿越成功的重要前提。

2.1.1地质要求

必须先勘察穿越工程处的地质情况,不同地层需要选用不同的钻具及结构。穿越地层必须详勘,一般按要求在穿越中心两边各15m,沿中心线方向间距设勘察孔,而对于复杂的地质则勘察孔必须加密。穿越段地质勘探应提供以下参数值:各岩土层厚度、取样深度、含水量、颗粒度、液性指数、塑性指数、液限、塑限、标贯击数、承载力标准值等数据,并提供水质报告、穿越地段地形和地质钻探剖面图,供施工单位使用参考。

2.1.2轨迹设计

根据铺管设计标高、地层及地形情况,以及钻杆曲率半径、工作场地、地下管线分布等情况,确定定向钻进过程中钻头的顶角、方位角、工具面向角,计算出测定空间坐标,设计定向钻的轨迹图及制订特殊地层、地段的特殊施工方案,并且要准备常用的施工应急材料,以保证施工任务的顺利完成。目前国外著名的钻机制造商可提供商品化的轨迹规划设计软件,通过采集所需的全部信息,利用计算机进行最优化钻孔轨迹设计,从而可大大提高轨迹设计的科学性和设计效率。

弧形导向孔轨迹由两部分组成:造斜段和直线段。造斜段是钻杆进人敷管深度的过渡段,直线段是管道穿越障碍物的敷设段。

导向孔轨迹的形态取决于穿越起点(A点)、穿越终点(B点)、敷管深度(h)、造斜段曲率半径(R1、R2)等参数。其中R1由钻杆最小曲率半径(Rd)和敷管深度(h)决定,根据经验Rd≥1000d(d为钻杆直径,50mm); R2由所敷管的弯曲半径决定,工程中取R2≥47mm,见图1。其计算公式如下:

(1)

(2)

式(1)、(2) 中：L一造斜段距离；a一钻杆人射角。

检查批回扩和回拉时的泥浆出口

图1 导向孔轨迹

2.1.3集泥池

为保证附近环境卫生状况,在钻进前应先在两端挖好集泥浆池,安装好泥浆泵,及时抽出导向钻及扩孔阶段的泥浆。并做好集泥浆池相关的安全防护措施,确保安全生产文明施工。2.2钻机描固

本工程采用履带式钻机为美国威猛牌D24一X型及水平导向钻机DDW一X型(X表示额定推拉力的大小)。钻机主要功能是为钻杆提供足够大的扭矩和推拉力,以实现导向钻进和回拉扩孔铺管,施工中锚固以稳、平、实为原则。在钻机锚固前,应对锚固区域用仪器进行地下管线检测,防止将锚杆打在地下管线上。合理的锚固是顺利完成钻进及回拖管道的前提,钻机锚固能力反映了钻机在钻进和回拖施工过程中利用本身功率的能力。一台钻机推力再大,如果钻机在定向钻进过程中发生移动,仍会导致钻机无法按预定的计划完成钻进工作。在回拖时,如锚固不好而使钻机移动,会导致管道拖不动,如果进一步加大钻机拖力,则会出现钻机的全部功率作用于机身,容易发生设备破坏和人员伤亡。

2.3钻具选择

钻头是定向钻进的重要工具,对工程施工所要达到的效果及进度具有重要影响。钻头钻进时的旋转速度通常为50～100r/min。因此对于不同的土层采用不同的钻头才能有效钻进,并防止卡钻、钻头损坏。

3导向孔施工的控制

3.1导向孔施工

3.1.1导向钻孔

目前常采用射流辅助钻进方法,一般以15°,斜面钻头来控制钻头方向。钻头内的发射器可以发射钻头的位置、顶角、深度、钻头温度、面向角、发射器内电池状态等参数,并由地面手提定位示踪仪接收,供操作人员及时准确地确定钻头的具体位置和深度,并随时通过钻机调整钻机参数,以控制钻头按设计轨迹钻进,同时记录示踪仪上的原始数据,以便对工程质量评定提供依据。

3.1.2斜面纠偏

地面示踪仪测量精度一般为3％～5％,测量深度为20m左右,当发现定向钻进偏离设计轨迹时,通过调整钻头斜面的方向进行纠偏。纠偏不能过急,应按照钢管的曲率半径来完成纠偏工作，纠偏过急,容易在拖管过程中出现拖不动的问题。

3.1.3卡钻的解决办法

在砾石、粉细砂、钙质层钻进中,较容易出现卡钻现象。在本工程中曾多处发生卡钻(特别是广场的地层，回填土为主，土质复杂),经及时调整泥浆指标,使用大泥浆排量,与挖掘机配合将钻杆撤出卡钻区；通过调整泥浆指标,使用膨润土,增加泥浆切力和豁度,并使用扭矩大、推力大的钻机及其匹配的钻头,最终完成了导向孔的钻进。

3.2信号接收

在钻进过程中,信号探头与信号接收器之间的连接必须正确。在开钻前应严格检查线路之间连接是否合理可靠,否则容易造成因信号接收不良或无信号而引起钻进过程中轨迹偏离等不良后果。由于地磁信号强及建筑物、高架桥、各类管线等的屏蔽作用,使定向信号无法接收时,可依靠消失前钻头位置及钻进斜率与点数在钻杆上作记号进行盲钻，但前提必须保证盲钻区域设计深度范围内没有其他管线与之交叉或平行过近。在盲钻过程中应根据钻杆的记号及计算钻杆的斜率来调整方向,利用钻孔返浆液来判断地层变化,完成整个钻进,直至信号出现。

4扩孔控制及应用泥浆技术

4.1扩孔施工

4.1.1扩孔器

当先导孔钻进至钻区时需要一个扩孔器来扩大钻孔,以便安装成品管线。对于不同的地层采用不同的扩孔器,是保证回扩成孔的关键。一般将钻孔扩至成品管孔径的1.2～1.5倍,扩孔器的拉力或推力要达到实际要求,一般为每毫米孔径175N。根据成品管和钻机的规格及工程实际中的管道管径还可以采用多级扩孔。

4.1.2扩孔工艺

扩孔时把钻头卸下,将回扩头连接在钻杆上,然后由钻机旋转回拉扩孔。为了保证按照钻杆轨迹回扩,在回扩过程中不断卸下回扩头后的钻杆,直到扩至钻机同一侧的工作场地,完成一级扩孔。反复进行,采用不同直径的回扩头扩孔,直至达到设计的扩孔孔径为止。对于回拉力、扭矩较大的钻机,在扩孔时可以将两种不同直径的回扩头连接在一起,一次完成扩孔施工,在地质条件好的地方甚至可以同时完成扩孔和铺管施工。

4.1.3井液(泥浆)控制及应用技术

钻井液与钻孔回拖的关系密切,由于定向钻穿越施工处于地表以下,地质松软,钻孔时易塌方,因此要求所用泥浆的护壁性好、泥饼质量高、控制失水性好,以保证钻机性能的发挥。一般是根据地层结构不同,决定所需泥浆性能也不相同。

4.2泥浆应用

由于各地质地层的条件各异,为改善泥浆性能,需加入适量添加剂来配制成不同性能的泥浆。钻液是指在钻进施工中用来与钻孔过程中切削下来的土屑混合,悬浮并将这些混合物排出钻孔的一种液体,而泥浆则是钻液与钻孔中钻屑的混合物。在不同的地质条件下,需要用不同成分的钻液来调配泥浆。钻液由水、膨润土和聚合物组成。水是钻液的主要成分,膨润土和聚合物通常称为钻液添加剂。钻液的品质越好与钻屑混合越适当,所制造的泥浆的流动性和悬浮性越好,回扩成孔的效果越理想,成功的概率越大。所以在施工中千万不能为省钱,仅用水来替代钻液;这样做的结果只能会影响工程施工效率、影响成孔质量、甚至导致工程失败。由于不用钻液,使钻进和回拖的力和扭矩增大,不但影响钻机寿命,而且还会大大增加施工成本。

5牵引管道的控制

5.1牵引管道连接及加固

5.1.1 HDPE(高密度聚乙烯管)管道的焊接

目前工程中常用的管材为HDPE管,选用的管道的内压强度及环刚度应满足设计要求,同时在热熔连接时,应保证两管道连接时的水平状态,端面表面清洁&#1048577;刚热熔完成时应用夹钳扣紧锁紧扣带并保证其一定的冷却时间（约15min）,以满足接口的连接处的强度。

5.1.2 HDPE管道的加固

视管道的强度而定。若回拉牵引管线较长,为保证牵引过程中不会出现断管及泥浆灌人的现象,可采取如下加固措施。①在两管端采用封板(同管径木头等材质堵头)封堵并用玻璃胶封口,防止漏水及泥浆灌人。②顺管外沿用4根Φ6的钢筋抱紧管两端,管中央则用一根Φ8的钢筋拉住管两端,在管外围每隔10m采用Φ6的钢筋环形抱住外沿的5根钢筋,确保拖管的整体性,防止断管。为了保证这5根钢筋纵向能够整体受力,可将钢筋焊接在封板上。

5.2牵引管道

在牵引管道时应根据地质情况以适宜的速度拖管,保证成孔的泥浆的稳定性。如出现管道拖不动,应及时将钻机移到管道人地端,与挖掘机及其他机械配合,将管道拖出地面。检查并改善相关保障措施,如采取更大的回扩头,使用添加剂,使用具有更大动力的钻机等。

参考文献

[1] 李晓民;水平定向钻工况数据采集系统的研究与实现[D];天津大学;2006年

[2] 康宝生;水平导向钻在工程施工中的应用[J];隧道建设;2002年04期