下库导流洞堵头封堵施工方案

# 1 工程概述

## 1.1 概述

洪屏电站下库导流洞布置在大坝右岸，导流洞进口位于大坝上游约130m处，出口在大坝下游约60m处。导流洞全长269.68m，由进口段、洞身段和出口段组成。进口底板高程为121.5m，出口底板高程为120.5m，进出口高差1.0m。

导流洞封堵段位于桩号导0+120～导0+135之间，长度为15m。堵头分两部分，其中桩号导0+120～导0+129之间为全断面封堵，断面尺寸为8.70×8.55m（宽×高）；桩号导0+129～导0+135之间封堵段预留灌浆廊道，廊道尺寸为2.50×2.50m（宽×高），堵头混凝土为C20W5F50, 二级配。

## 1.2 水文气象

下水库位于北河上游河段的秀峰河上,控制集水面积258.0km2,多年平均年径流量约2.63亿m3，年平均流量8.33m3/s,月径流最小为2.77m3/s，发生在12月，径流主要由降雨形成，10月～3月为枯水期。计划在2015年4月30日前完成导流洞封堵闸门下闸以与堵头混凝土施工前的准备工作,于2015年4月30日进行导流洞下闸蓄水。

## 1.3 主要工程量

导流洞封堵主要施工容包括闸门安装与下闸、堵头C20混凝土、C20埋石混凝土台阶、引接回填灌浆管、回填灌浆、固结灌浆、冷却水管、钢筋制安等。主要工程量见下表1-1。

表1-1                      导流洞封堵工程量表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土C20 | m3 | 760 |  |
| 2 | 埋石混凝土C20 | m3 | 13 | 台阶混凝土 |
| 3 | 冷却水管 | m | 300 | ø50mm |
| 4 | 引接回填灌浆管 | m | 100 | ø40mm |
| 5 | 回填灌浆 | m2 | 170 |  |
| 6 | 固结灌浆 | m/t | 300/30 |  |
| 7 | 钢筋 | t | 2.63 |  |

注：表中工程量为设计蓝图工程量，结算量以现场实际发生量为准。

# 2 编制依据

(1) 洪屏抽水蓄能电站工程主体土建工程C4标下水库土建工程施工合同；

(2) 《下水库导流隧洞堵头结构、灌浆布置图（1/2）》H76J-8D4-23、《下水库导流隧洞堵头冷却水管、灌浆廊道钢筋布置图2/2》 H76J-8D4-24、导流洞封堵闸门布置图、导流洞封堵闸门门槽布置图；

(3) 洪屏抽水蓄能电站工程主体工程主体土建工程下水库土建工程招标文件；

(4) 《水工混凝土施工规》DL/T5144-2001；

(5) 《水工建筑物水泥灌浆施工技术规》DL/T5148-2012；

(6) 《水工混凝土钢筋施工规》DL/T5169-2013；

(7) 《水电水利工程模板施工规》DL/T 5110-2013；

(8) 工程建设强制性条文（电力工程部分）2011版。

# 3 施工布置

## 3.1 施工道路布置

导流洞下闸封堵后，在导流洞出口上、下游处设置土石围堰，围堰与护坦下游EL.120平台相连，使导流洞出口形成封闭基坑，方便施工。

拟从大坝下游左岸坝下0+200.00位置修筑一条至导流洞出口的施工便道，由于坝前蓄水需通过下库大坝放空管泄流，并经下游左岸泄流至下游，在修筑大坝下游左岸至导流洞出口的施工便道时，在坝下0+200.00位置设置一座临时钢栈桥，确保坝前来水顺利通过左岸泄出,也保证导流洞施工道路畅通。如遇超标洪水，立即撤离人员、设备。待洪水退去后，与时修复围堰，恢复生产。

## 3.2施工用电

导流洞施工用电利用下库左坝变压器，施工电源线路严格按照国网新源公司要求的三相五线制配置，配电箱满足国网新源公司相关要求。

洞照明从导流洞下游架设照明线路，洞每10m安装一盏50W白炽灯照明，工作面采用1kW碘钨灯照明。并在洞每10m安装一盏应急照明灯。

## 3.3 施工供水

施工用水直接在导流洞下游出口位置安装一台7.5kW潜水泵，以满足施工用水需要。

## 3.4 施工供风

施工供风利用一台9m³电动空压机供风，供风钢管至洞口位置，利用橡胶管至作业面。

## 3.5 导流洞排水

导流洞封堵期施工排水主要为导流洞封堵闸门渗水、导流洞洞外渗水、洞渗水与施工污水。

现场施工时，在导流洞封堵段上游设置高1.0m的砖砌围堰，挡住导流洞闸门与上游段渗水，并利用两根DN300钢管沿底板穿过砖砌围堰,将上游来水排至永久堵头段下游（现场施工时依据现场实际情况确定是否需要增加）。在洞身两侧设置临时排水沟，将渗水和施工弃水集中引至洞外，在洞外利用1台15kW潜水泵将渗水抽排至围堰外侧。

具体布置详见附图：《导流洞封堵施工布置图》所示。

# 4 主要施工方法

## 4.1 施工程序

根据施工进度计划要求，计划在2015年4月30日导流洞下闸蓄水，同时进行导流洞封堵。导流洞封堵工程分为五个步骤进行：第一步导流洞洞排水；第二步导流洞喷混凝土清理（封堵段）；第三步完成堵头混凝土浇筑；第四步完成堵头段回填灌浆；第五步导流洞堵头段固结灌浆。

导流洞封堵施工程序详见图4-1。

图4-1   导流洞封堵施工程序图

堵头混凝土浇筑

固结灌浆

回填灌浆

原喷混凝土清理

洞内排水

## 4.2 原锚喷混凝土处理

导流洞永久封堵围存在原锚喷混凝土与基础混凝土，为保证堵头和原喷锚混凝土与基础混凝土面结合质量，需对原喷锚混凝土进行全部凿除处理。包括边顶拱喷锚混凝土、底部混凝土，全部要求进行清理。

顶部与侧墙水面以上喷锚混凝土在导流洞下闸前从导流洞上游进入洞，利用风镐凿除。顶拱和侧墙喷锚混凝土由施工人员站在工作平台凿毛。工作平台采用ø48钢管脚手架搭设而成，平台最大工作高度满足导流洞的洞径要求，为保证施工人员在工作平台上的安全，工作平台表面满铺5cm厚竹跳板，且工作平台应与洞身段系统锚杆连接牢固。

底部混凝土与边墙水面以下混凝土在导流洞下闸且洞积水排干后，从导流洞下游进入洞，进行清除。

喷混凝土凿除完成后，采用高压水枪对砼表面进行清洗处理，要求清洗后的混凝土表面无粉尘，无松动石子。

凿除的混凝土利用人工配合斗车收集，装载机装车，20t自卸车运至指定弃渣场。

## 4.3 堵头混凝土施工

导流洞封堵工程包括堵头混凝土浇筑、灌浆系统埋设等土建工程。堵头段总长15m，计划三仓浇筑完成。堵头混凝土为C20W5F50。

堵头与灌浆廊道采用钢木组合模板施工，模板支撑采用48mm钢管进行支撑；堵头混凝土由3#渣场混凝土拌和系统集中拌制，利用9m³混凝土罐车经改线公路、原旅游公路运输至大坝下游施工部位，采用HBT60砼泵泵送入仓，分层浇筑，人工平仓，并在混凝土中埋设冷却水管，冷却水管埋设按照1.5×1.5m进行布设。冷却水管采用ø50mm镀锌铁管。

### 4.3.1 堵头混凝土施工流程

堵头砼施工程序见下图4-3。

基岩面清理

架立模板、钢筋制安

预埋导向管、冷却水管

洞内排水

监测仪器埋设

检查、验收

砼浇筑

jiaojiaozhu jiaozhu

洒水养护

回填、固结灌浆

图4-3   导流洞堵头混凝土施工流程图

### 4.3.2主要施工方法

(1) 洞排水

在导流洞封堵段上游设置高1.0m的砖砌挡水围堰，挡住导流洞闸门与上游段渗水，并利用两根DN300钢管（带阀门）沿底板穿过砖砌围堰排上游围堰来水至永久堵头段下游外（现场施工时依据现场实际情况确定是否需要增加），并在洞身两侧设置临时排水沟，将渗水和施工弃水集中引至洞外。排水管设置具体详见附图4。

(2) 基础面清理

堵头砼浇筑前，按照设计要求和施工规将堵头段洞周松动岩石、喷混凝土、底板混凝土与青苔全部清除，并用高压风或高压水清除干净。

(3) 模板安装

堵头模板采用钢木组合模板，利用预埋锚筋，通过斜拉丝杆固定，纵横围囹采用ø48钢管，边角处使用异形木模板封堵。灌浆廊道模板采用钢木组合模板，模板搭设满堂架进行支撑。廊道底板以下钢管架埋设于混凝土之中。

模板安装前，首先测量放线，依据测量成果和施工规进行安装。经复测合格后加固稳定。每次安装模板前，将模板表面的杂物等清理干净。

模板安装完成后，为防止浆液沿围岩与混凝土之间外漏，堵头混凝土两侧模板周边采用水泥砂浆封堵。

由于封堵段混凝土施工要求较高，混凝土泵送压力大，容易造成爆模等事故，必须对模板加固稳定，必要时对拉条进行加密，保证混凝土施工质量。

廊道顶部模板采用满堂脚手架进行支撑，脚手架支撑采用间排距为70cm，步距为90m。

(4) 钢筋制安

钢筋主要为堵头段预留灌浆廊道周边钢筋与封堵段上游混凝土面钢筋，间距为25cm，钢筋保护层厚度为5cm，在钢筋加工厂进行加工，5t汽车运输至现场安装。

(5) 预埋钢管导向管与冷却水管埋设：

预埋固结灌浆导向管：设计图中显示在导0+129.00位置两环倾角的固结灌浆孔，由于两环位置较近，直接造孔，容易将混凝土凿裂，堵头混凝土质量无法保证。如用PVC导向管，混凝土浇筑过程中容易将PVC管破坏，致使导向管失效，致使后续钻孔方位无法控制。考虑到每个孔深为6m以上（包括混凝土），为保证灌浆质量，灌浆孔导向管拟采用φ80钢管，确保后续基岩的灌浆质量。

冷却水管：冷却水管根据设计图纸埋设高程进行埋设，间距按照1.5×1.5m布置，冷却水管安装后，在混凝土浇筑前必须用0.5Mpa压力水通水，如有漏水或堵塞，处理完毕后方可浇筑混凝土。

在堵头混凝土浇筑开始时，开始进行换向通水冷却，初时通水水温10～14℃，通水期间调节进口水温保持混凝土温度不低于18℃。冷却水管使用完毕后，采用0.5：1水泥浆回填密实。具体埋设图详见附图2。

(6) 监测仪器安装

在混凝土浇筑之前应进行监测仪器的埋设，导流洞堵头混凝土在2个断面（导0+123.00m、导0+127.50m）共布置有渗压计6支、测缝计6支、温度计4支。其中测缝计、渗压计均采用钻孔埋设，渗压计钻孔孔径ø110mm，孔深0.3m；测缝计孔径应比测缝计套筒外径大3cm，孔深0.5m。

(7) 混凝土浇筑

堵头混凝土浇筑分三层浇筑，第一层浇筑高度为2.43m，至灌浆廊道底部高程；第二层浇筑至廊道顶部以上0.8m位置；第三层浇筑完成混凝土堵头。第三仓最后两个浇筑层混凝土采用C20、二级配自密实混凝土浇筑。具体分仓详见附图2。

第一仓、第二仓单层封堵体混凝土采用平浇法从上游向下游浇筑，泵管布置在中线，一直铺设至仓面上游。浇筑过程中人工将混凝土料堆向下料点两侧赶料并振捣密实。在仓面砼向下游浇筑过程中，泵管跟随仓面砼接头逐节拆除。

进行导流洞堵头最后一层混凝土浇筑时，在顶部左右部位分别预埋Φ125钢管（作为泵管），利用钢管输送混凝土。详见附图3。浇筑时，先由预埋在下游的一根①号Φ125钢管向输送混凝土，边输送边观察至泵机打不出料后，封闭管口，换下游②号预埋的钢管，向继续输送自密实砼，打不出料后，同时顶部排气孔出现外露浆液，使泵机保持压力30min结束。

利用Φ125钢管作为泵管时，先将Φ125钢管在仓外进行预拼装，防止钢管进入仓时，出现无法拼装情况。

在进口的泵管表面设置三小孔，在混凝土泵送完成后，利用钢筋插入小孔，防止自密实混凝土回流，以确保混凝土填充密实。

封堵段采用平铺法浇筑，每层铺料厚度40cm，砼卸入仓后，采用ø50～ø70插入式振捣器振捣密实。浇筑到拱顶部位人工无法振捣时，用泵送压力尽可能向仓打料，尽量充填顶拱部位空间，直至无法泵送为止。同时在混凝土浇筑后期适当加大输送压力，输送完成后稳定一段时间。

堵头混凝土采用HBT60混凝土泵泵送入仓,利用9m³的混凝土搅拌车。浇筑前，仓号应冲洗干净并排干积水，清洗后的基础面在混凝土浇筑前保持洁净和湿润。具体分仓详见附图2。

### 4.3.3廊道满堂脚手架验算

灌浆廊道满堂扣件式支撑架步距h=0.9m，立杆纵距la=0.7m，立杆横距lb=0.7m，立杆上端伸出至模板支撑点长度0.2m，采用钢管为ø48mm×3.5mm，扣件连接方式为双扣件。

### 4.3.3.1施工参数

(1) 排架参数

搭设参数：排架搭设高度H=2.5m（取最大高度），步距h=0.9m，立杆纵距la=0.7m，立杆横距lb=0.7m，立杆上端伸出至顶部横杆长度0.2m，采用的钢管为ø48mm×3.5mm，扣件连接方式为双扣件。模板采用竹胶板，支撑主梁采用双48mm钢管，顺桥向间距为0.7m，主梁铺设在立杆顶托中间；模板底部次梁立杆采用10×10cm方木，横桥向间距为0.3m。

(2) 荷载参数

①板梁实体荷载q1：

a. 新浇混凝土荷载标准值：q1-1=24KN/m3

b. 梁板钢筋荷载标准值：q1-2=1.1KN/m3

②模板荷载q2：

模板自重标准值：q2=0.50kN/m2

③施工人员与设备荷载标准值：q3=1.0kN/m2

④支撑架自重荷载标准值：q4=0.175kN/m

⑤浇筑和振捣混凝土时产生的荷载标准值：q5=1.0KN/m2

(3) 方木参数

①方木弹性模量：E=9500N/mm2；

②方木抗弯强度设计值：[σ]=13N/mm2；

③方木抗剪强度设计值：[T]=1.3N/mm2；

④横向钢管托梁的间距：0.7m；

⑤ 10×10cm纵向板底方木的间距：0.3m。

⑥ 钢管抗弯强度设计值：[T]=205N/mm2。

### 4.3.3.2模板支撑方木的计算

10cm×10cm纵向方木按照三跨连续梁计算，截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为：

W=10×102/6=166.67cm3

I=10×103/12=833.33cm4

方木按照简支梁计算，其受力简图见下图4-4。

图4-4   10×10cm纵向方木受力简图

(1)荷载的计算

①静荷载为钢筋混凝土板梁和模板面板的自重（kN/m）：

q1=（24+1.1）×0.3×1+0.5×0.3=7.68kN/m

② 活荷载为施工荷载标准值与浇筑和振捣混凝土时产生的荷载（kN/m）：

q2=（1+1）×0.3=0.6kN/m

(2)强度验算

计算公式如下：

M=0.1ql2

均布荷载 q=1.2×q1+1.4×q2=1.2×7.68+1.4×0.6=10.056kN/m

最大弯矩 M=0.1ql2=0.1×10.056×0.72=0.493kN•m

方木的最大应力计算值σ=M/W=0.493×103/166.67=2.956N/mm2＜[σ]=13.0N/mm2，满足要求。

(3) 抗剪验算

截面抗剪强度必须满足：

T=3V/2bh＜[T]

其中最大剪力：V=0.6ql=0.6×10.056×0.7=4.224kN

方木受剪应力计算值：T=3×4.224×103/(2×100×100)=0.634N/mm2＜[T]=1.3N/mm2,满足要求。

(4) 挠度验算

计算公式如下：

w=0.677×ql4/（100EI）

均布荷载 q=q1=7.68kN/m

最大挠度计算值：

w=0.677×7.68×7004/(100×9500×833.33×104)=0.158mm

最大允许挠度 [w]=700/250=2.8mm

方木的最大挠度计算值0.158mm＜[w]=2.8mm，满足要求。

### 4.3.3.3主梁的计算

钢管主梁按照集中荷载作用下的三跨连续梁计算，集中荷载P取纵向板底支撑传递力，P=7.039kN

图4-5主梁计算简图

图4-6主梁计算弯矩图（kN•m）

图4-7主梁计算变形图（mm）

图4-8主梁计算剪力图（kN）

最大弯矩Mmax=1.172kN•m；

最大变形Vmax=1.37mm；

最大支座力Qmax=17.766kN；

主梁截面应力：

σ=1.172×103/5.08×2×103=115N/mm2＜[σ]=205.0N/mm2，满足要求。

主梁的最大挠度小于700/250=2.8mm，满足要求。

### 4.3.3.4 立杆的稳定性计算

(1) 作用于模板支架的静荷载标准值包括以下容：

① 支撑架的自重（kN）：

NG1=0.175×12.1=2.118kN

② 模板与木方的自重（kN）：

NG2=0.5×0.7×0.7=0.245kN

③ 钢筋混凝土板梁自重（kN）：

NG3=25.1×1×0.7×0.7=12.299kN

经计算，得静荷载标准值NG=NG1+NG2+NG3=14.662kN

(2) 活荷载为施工荷载标准值与振捣混凝土时产生的荷载。

经计算，得活荷载标准值NQ=（1+1）×0.7×0.7=0.98kN

不考虑风荷载时，立杆的轴向压力计算公式

N=1.2NG+1.4NQ=18.966kN

立杆的稳定性计算公式如下：

σ=N/（φA）≤[f]

其中，N——立杆的轴心压力设计值，N=18.966kN；

φ——轴心受压立杆的稳定系数，由长细比L0/i查表得到；

i——计算立杆的截面回转半径，i=1.58cm；

A——立杆的净截面面积，A=4.89cm2；

W——立杆净截面模量（抵抗矩），W=5.08cm3；

σ——钢管立杆抗压强度计算值（N/mm2）；

[f]——钢管立杆抗压强度设计值，f=205N/mm2；

L0——计算长度。

根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》（JGJ130-2011）中第5.4.6条规定，满堂支撑架立杆的计算长度应按下式计算，取整体稳定计算结果最不利值：

顶部立杆段：l0=kμ1（h+2a）     （1）

非顶部立杆段：l0=kμ2h          （2）

式中：k——满堂支撑架立杆计算长度附加系数，查表，得，0＜H≤8时，k=1.155；

h——步距；

a——立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度，取0.2m；

μ1，μ2——考虑满堂支撑架整体稳定因素的单位计算长度系数，查表，得μ1=1.806，μ2=2.896。

公式(1)的计算结果：

立杆计算长度l0=kμ1（h+2a）=1.155×1.806×（0.9+2×0.2）=2.71m

长细比λ=l0/i=2711/15.8=171＜[λ]=210

由长细比的结果查表得，轴心受压立杆的稳定系数φ=0.243；

钢管立杆受压强度计算值：σ=18966/（0.243×489）=159.6N/mm2

立杆稳定性计算σ=159.6＜[f]=205 N/mm2，满足要求。

公式(2)的计算结果：

立杆计算长度l0=kμ2h=1.155×2.896×0.9=3.0

长细比λ=l0/i=3000/15.8=189＜[λ]=210

由长细比的结果查表得，轴心受压立杆的稳定系数φ=0.201；

钢管立杆受压强度计算值：σ=20100/（0.216×489）=190.29N/mm2

立杆稳定性计算：σ=190.29＜[f]=205N/mm2，满足要求。

## 4.8 灌浆工程

导流洞堵头混凝土施工时，在桩号导0+120～导0+135段拱顶120°埋设回填灌浆管，需回填灌浆处理，回填灌浆压力为0.3Mpa；桩号导0+122.7～0+135洞段周边需作固结灌浆，灌浆压力2.0Mpa。固结灌浆沿隧洞全断面布置，灌浆孔深入围岩5m，环向间距为3m，梅花形布孔，固结灌浆采用全孔一次灌浆，灌浆压力2.0Mpa。固结灌浆实心段固结灌浆孔为斜孔，角度为65°、45°。

### 4.8.1 回填灌浆施工

(1) 回填灌浆工艺流程：

回填灌浆钻孔→回填灌浆埋管→回填灌浆→封孔。

(2) 钻孔

回填灌浆钻孔采用YQ-100B钻孔,孔径80mm，要求钻孔入岩20cm ,钻孔在导流洞封堵闸门下闸后实施。

(3) 回填灌浆埋管

回填灌浆预埋管采用ø40mm镀锌钢管，灌浆管布置在拱顶120°围，在拱顶按照30°间距布置，灌浆孔每隔3m设置以出浆孔，并在顶部设置1根回填灌浆-排气兼进浆管，具体布置详见设计图纸。

(4) 回填灌浆

回填灌浆压力为0.3Mpa，水灰比0.5:1，在进行预埋管回填灌浆时，按照先低管后高管原则进行灌浆。即先对高程较低回填灌浆管进行施工，再对高程较高回填灌浆管施工。待顶部回浆管回浆后，对回浆管进行封堵即可。

(5) 回填灌浆施工要求

顶拱回填灌浆必须在混凝土达到70%强度后进行，堵头廊道段回填灌浆与固结灌浆孔相结合。实心段采用灌浆管实施，灌浆管引至堵头下游，所有灌浆管必须编号。同时，堵头混凝土回填灌浆必须在混凝土冷却至20℃才能实施。

### 4.8.2 固结灌浆施工

根据《水工建筑物水泥灌浆施工技术规》（DL/T5148-2012）第7.3.6条规定，Ⅱ、Ⅲ级围岩环间可不分序；另外，根据《招标文件——水文气象工程地质》显示，下库导流洞洞身段为Ⅱ、Ⅲ级围岩。因此，在堵头混凝土浇筑前埋设φ100mm固结灌浆导向管，导向管为φ80mm钢管。待堵头混凝土浇筑完成且回填灌浆施工完毕后，再进行固结灌浆施工。

(1) 固结灌浆钻孔

固结灌浆钻孔采用XY-2，孔径59mm，开孔孔位与设计孔位的偏差不得大于10cm。

(2) 冲洗压水

① 固结灌浆孔造孔结束后进行孔壁冲洗和裂隙冲洗，冲洗时间不大于15min或至回水清净为止。

② 考虑到固结灌浆压力为2Mpa，冲洗水压力按灌浆压力80%控制，但压力不超过1Mpa，即采用1MPa。

(3) 导向管

灌浆引管采用Φ80的钢管。

(4) 灌浆

固结灌浆采用循环式灌浆法。固结灌浆原则上一泵灌一孔，当相互串浆时，采用3个孔并联灌注，并控制灌浆压力。

灌浆机具采用3SNS型和WB160/10灌浆泵，JZ-400搅拌机，CFP 1012型灌浆自动记录仪配套使用。

灌浆浆液的变换，应遵守由稀到浓的原则，逐级改变，浆液的水灰比采用2:1、1:1、0.8:1、0.5:1等4个比级。开灌水灰比采用2:1。灌浆压力为2Mpa。

固结灌浆在规定压力下注入率不大于1.0L/min后，继续灌注30min，可结束灌浆。

灌浆要求与过程处理：

① 固结灌浆应在该部位的回填灌浆结束7天后进行。

② 灌浆过程中，发现冒浆、漏浆，应根据具体情况采用嵌缝、表面封堵、低压、限流、限量、加浓浆液和间歇灌浆等方法进行处理。

③ 灌浆过程中发生串浆时，如串浆孔具备灌浆条件，可以同时进行灌浆，应一泵灌一孔。否则应立即将串浆孔塞住，待灌浆孔灌浆结束后，串浆孔再继续钻进和灌浆。

④ 灌浆过程中如回浆变浓，应换用一样水灰比的新浆进行灌注，若效果不明显，继续灌注30min，即可结束灌浆。

⑤ 灌浆工作必须连续进行，若因故中断，须按如下原则进行处理：

a. 尽可能缩短中断时间，尽早恢复灌浆；

b. 中断时间超过30min，应立即进行冲洗，如冲洗无效，应在重新灌浆前进行扫孔；

c. 恢复灌浆时，应采用开灌比级的浆液进行灌注。如吸浆量与中断前相似，即可采用中断前的水灰比。如吸浆量较中断前减少不多，则浆液应逐渐加浓；

d. 当长期达不到结束标准时，应报请监理人共同研究处理措施。

(5) 封孔处理

固结灌浆采用全孔灌浆法封孔。

# 5 进度计划与资源配置

## 5.1进度计划

(1) 2015年4月25日  完成导流洞闸门拼装；

(2) 2015年4月30日 导流洞下闸；

(3) 2015年6月15日 完成导流洞混凝土封堵施工；

(4) 2015年7月20日 完成导流洞洞灌浆工程。

## 5.2 资源配置

### 5.2.1设备配备

根据施工需要、进度计划与施工强度，特配置施工机械设备见表5-1。

表5-1施工机械设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速制浆机 | ZJ-400 | 1 |  |
| 2 | 灌浆泵 | 3SNS | 1 |  |
| 3 | 输浆泵 | BW250 | 1 |  |
| 4 | 搅拌桶 | JJS-2B（200L×2） | 1 |  |
| 5 | 灌浆自动记录仪 | JT-2 | 1 |  |
| 6 | 排污泵 | SB-10 | 1 |  |
| 7 | 比重计 |  | 3 |  |
| 8 | 手风钻 | YQ-100 | 3 |  |
| 9 | 混凝土输送泵 | HTB-60 | 1 |  |
| 10 | 混凝土罐车 | 9m³ | 3 |  |
| 11 | 软轴式振动棒 | 80 | 3 |  |

# 5.2.2 人员配置

表5-2施工人员配置表

| 工 种 | 人数 | 工 种 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钻 工 | 4 | 制浆工 | 2 |
| 技术员 | 2 | 质检员 | 2 |
| 灌浆工 | 4 | 普工 | 4 |
| 试验员 | 1 | 钢筋工 | 2 |
| 混凝土工 | 4 | 模板工 | 4 |
| 机械作业人员 | 6 | 电工 | 1 |
| 安全员 | 2 | 焊工 | 3 |
|  |  | 合计 | 41 |

# 6 质量保证措施

(1) 坚持质量“三检”制，加强过程控制，施工中的每一道工序均须严格要求，每一道工序完成后，须报监理检查验收后，方可进行下一道工序的施工。质量控制重在过程。

(2) 坚持班前会制度，加强职工技能培训。在每班施工之前召开班前会，明确当日施工任务和施工质量控制点，做好技术交底，避免野蛮施工造成的质量事故和隐患。

(3) 砼入仓铺料：砼下料时均匀铺料，预埋件附近、钢筋密集部位使用人工撮料，以防止骨料堆积。实行混凝土浇筑盯仓制度，每个施工仓位从开仓到浇筑完成，设有专人进行盯仓，对浇筑过程进行质量监督，并对浇筑情况进行实录。

(4) 砼振捣：砼浇筑时，根据砼级配、结构部位分别配平板振捣器、手持式软轴振捣棒，以确保砼振捣密实。模板附近进行复振，以减少水气泡，提高砼表面质量。

(5) 严格控制施工过程中的模板变形，保证立模的准确度和稳定性，确保砼外形轮廓线和表面平整度满足要求。

# 7 安全保证措施

7.1 一般安全措施

(1) 施工脚手架，梯子等的捆绑、固定应符合相关规定的要求。工作台、踏板、脚手架的承重量，不得超过设计要求，并应在现场挂牌标明。脚手架与工作台的木板应铺设严密，木板的端头必须搭在支点上。

(2) 各种施工设备必须设置各种明显的标识，并按制定的操作规程进行操作。

(3) 所使用的照明线，电焊机上的一、二次线，应采用绝缘良好的电缆；移动的照明电源电压应低于36V。

(4) 遇六级以上大风，不准进行装卸与运输作业，一般情况下，夜间露天不宜进行装卸作业，特殊情况作业场所在工地交接验收，起吊、运输、存放应按技术文件或设备上标示的要求操作，对监理人的指令应遵照执行。

## 7.2 堵头混凝土施工安全措施

(1) 做好上游水位预报工作，安排专职人员负责监测上游来水情况，如出现超标洪水时，与时通知导流洞作业人员撤离至安全地带。

(2) 施工前做好安全技术交底工作。

(3) 现场演练出现超标洪水时的人员和机械撤离方案，以保证出现危险情况时人员和机械能够与时撤离。

(4) 由于导流洞有明水，安全用电必须按照规章制度要求进行架设，项目部定期、不定期进行检查，发现问题与时进行整改。